## 表紙
新築工事
足 場 組 立 ・ 解 体 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 足場工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 計画図面
5.5 足場組立・解体工事自主検査表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 現場入場ルート
6.3 火気使用チェックシート
6.4 安全衛生管理体制
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許証写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
1. 総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
足場組立・解体工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書(建築工事編） （平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS2 仮設工事 （2006年1月）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2. 工事概要
2. 工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | － | 、 |  | － |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 足場工事概要
2.2 足場組立・解体工事概要
項目 | 種類・用途 | 高 さ | 設置期間 | 最大積載 荷 重 | 作 業 床 |  | 部 材 等 概 要 |  |  | 壁つなぎ | 添付 図面
[5 empty] | 材料 | 有効巾
足 場 | 枠組足場 | ｍ | 組立開始 | 1スパン当り |  | ㎝ | 製造業者名 |  |  | 水平方向 | №
|  |  | 年 月 日 |  |  |  | 建枠形式 |  |  | ｍ
|  |  | ～ |  |  |  | 枠巾 |  | ㎝ | 垂直方向
|  |  | 解体終了 |  |  |  | スパン |  | ㎝ | ｍ
|  |  | 年 月 日 | ㎏
| 単管足場 | ｍ | 組立開始 | 1スパン当り |  |  | 建地間隔 |  | ㎝ | 水平方向 | №
| ブラケット |  | 年 月 日 |  |  |  | 巾間隔 |  | ㎝ | ｍ
| 一側足場 |  | ～ |  |  |  | １段目高さ |  | ㎝ | 垂直方向
|  |  | 解体終了 |  |  |  | 各段高さ |  | ㎝ | ｍ
|  |  | 年 月 日 | ㎏ |  |  | 手すり高さ |  | ㎝
| 張出し足場 | 張出し部 | 組立開始 | 張出しはり | 張出しはり（ブラケット）の材料、構造、寸法 | [5 empty] | №
|  | より | 年 月 日 | １ヶ所当り
|  | 上 | ～ | ｔ
|  | ｍ | [8 empty] | 計算書
|  | 下 | 解体終了 | 張出しはり | [6 empty] | 添付の
|  | ｍ | 年 月 日 | 間隔 ｍ | [6 empty] | こと
| つり足場 | 地上高さ | 組立開始 |  | 手すり高さ |  | つり主材，けた材 |  |  | つりピッチ | №
|  | ｍ | 年 月 日 |  | ㎝ |  | (既製専用枠材の場合は、メーカー名、品名等)
|  | ～ | ～
|  | ｍ | 解体終了 |  | 中さん高さ
|  |  | 年 月 日 | ㎏ | ㎝
架設通路 | 階 段 | ｍ | 巾 | ㎝ | 主要材料 | [5 empty] | №
|  |  | 踊場 | ｍ毎
| 登り桟橋 |  | 勾配 | 度 | 手すり高さ |  |  |  | ㎝ | 0
| 作業通路 | ｍ | 巾 |  | 主要構造材 |  |  |  |  | スパン | №
| 渡り桟橋 |  | スパン |  | 床の材料 |  |  |  |  | ｍ
安全施設 | 朝 顔 | ｍ | 主要構造材 |  |  | 板の種類，厚さ |  |  |  |  | №
|  | ｍ | 水平距離 | ｍ |  | 壁つなぎ間隔 |  | 上部 |  | ㎝
|  | ｍ | 勾配 | 度 |  |  |  | 下部 |  | ㎝
| 養 生 網 | 有・無 | 材料種別 |  | 壁つなぎ |  |  |  |  | ㎡に1ヶ所 | №
| 水平養生網 | 有・無 | 材料種別 | [7 empty] | №
| シート張り | 有・無 | 材料種別 |  | 壁つなぎ |  |  |  |  | ㎡に1ヶ所 | №
★枠組足場 (社)仮設工業会認定番号（ ） ★単管足場 JIS許可番号（ ）
作 業 所 の 特 性 |  |  |  |  | 作 業 所 の 重 点 管 理 項 目
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 足場組立・解体工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4.施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【足場組立・解体工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【足場組立・解体工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【足場組立・解体工事】仮設材リース会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【足場組立・解体工事】クレーン会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5.施工要領
5.1 使用材料
仮設工業会認定品
| 種別 | 認定型式 | 認定会社の名称 | 認定番号
| 建枠（鳥居型建枠） | Ａ4055Ｂ | ○○○○○○○○○○ | ○○-○○○-○○
上記認定品以外の材料
| 品名 | 品番 | メーカー名 | メーカー規格
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
| （枠組足場の場合） |  |  | ※施工手順は現場の状況に応じて決めなければならないが、
記入例として一般的な枠組足場の施工手順を記入する。
確認事項
nikkenren 2022.4.1
準備・確認
材料の搬入
足場の組立（解体）
安全表示
・施工計画書および施工要領書
・使用部材・使用機械
・作業主任者の選任
・計画の届出（安衛法88、安衛則86）
・｢鋼管足場用の部材及び付属金具の規格｣
①脚部の滑動、沈下の防止措置
・ベース金具の使用
・敷板、敷角の設置
②接続部の状態
・柱脚ジョイント、アームロック
③筋かい、壁つなぎのとり方
・交差筋かいの取り付け
・壁つなぎの間隔は水平8ｍ以内、垂直9ｍ以内
④布枠の取り付け状態
・つかみ金具のロック状態
・最上階に対する措置
⑤架空電線に近接しているときの措置
・離隔距離に注意
・絶縁用防具の設置
・最大積載荷重の表示
検査
（材料の搬出）

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
| 該当 | 記事
確認事項 | の
| 有無 | （該当有りの場合は、必ず記入すること)
| 該当 | 記事
確認事項 | の
| 有無 | （該当有りの場合は、必ず記入すること)
nikkenren 2022.4.1
各作業所で作成すること。

## 5.4 計画図面
5.4 計画図面
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 自主検査表
5.4 足場組立・解体工事自主検査表 |  |  | 工区 |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
|  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
材料自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 鋼管及び付属金具の材料 | 鋼管足場用の部材及び付属金具の規格に適合 |  | 合格 不合格
|  | 足場の強度計算 |  | 合格 不合格
|  | 足場の高さは45m以下を目安とする |  | 合格 不合格
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 建地の間隔 | 高さ20ｍを超える場合及び重量物の積載を伴う作業を行う場合は、主枠の高さ2ｍ以下、主枠の間隔1.85ｍ以下 |  | 合格 不合格
2 | 建地脚部の滑動、沈下防止処置 | ベース金物の使用、敷板、敷角の設置、根がらみ取付 |  | 合格 不合格
3 | 継手部 | 付属金具で緊結 |  | 合格 不合格
4 | 接続部、交差部 | 付属金属で緊結（脚柱ジョイント、アームロックの使用） |  | 合格 不合格
5 | 筋かい | 交差筋かいは必ず取付 |  | 合格 不合格
6 | 壁つなぎ、控えのとり方 | 高さ5ｍ以上は壁つなぎは、垂直9ｍ（5層）、水平8ｍ（4枠）以内 |  | 合格 不合格 |  | 施工部位立面図
7 | 水平材 | 最上層及び5層以内ごとに設置 |  | 合格 不合格
8 | 作業床 | 幅400ｍｍ以上、隙間30ｍｍ以下。転落防止のため2箇所以上緊結 |  | 合格 不合格
9 | 墜落防止 | 高さ75ｃｍ以上の手すりを設置 |  | 合格 不合格
10 | 床付き枠（布枠）の取付状態 | つかみ金具のロック状態。最上層に対する処置 |  | 合格 不合格
11 | 最大積載荷重の表示 | 高さ20ｍを超えるとき、又は重量物の積載を伴う作業を行うときに表示 |  | 合格 不合格
12 | 架空電線に近接しているときの処置 | 離隔距離※の確保、絶縁用防具の設置 |  | 合格 不合格
13 | 落下防止 | 幅木(高さ10cm以上)を設置 メッシュシート又は、防網等の設置 |  | 合格 不合格
※離隔距離 7000Ｖ以上（特別高圧）は2ｍ以上、300Ｖ以上7000Ｖ未満（高圧）は1.2ｍ以上、300Ｖ未満（低圧）は1ｍ以上
| 足場の保守管理 | 十分な点検 |  | 合格 不合格 | 労働安全衛生規則
組立後の点検
使用管理
使用中の点検
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、足場組立・解体工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、足場組立・解体工事全体の円滑な進捗を図る。
c.足場組立・解体工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による足場組立・解体工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.足場組立・解体工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | クレ－ン免許(移動式)
[6 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４．
[14 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[16 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
仮設材リース会社 |  |  | ℡ | [14 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No | [14 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[18 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
仮設材リース会社運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 資格・免許等の写し
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1