## 表紙
新築工事
ガ ス 圧 接 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 ガス圧接工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
|  | 8.1 チェックシート | 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
ガス圧接工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2ガス圧接工事概要
2.2 ガス圧接工事概要
※躯体工事などで、使い勝手の悪い表がある場合は、項目変更してください。
2.2.1 ガス圧接工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
※設計仕様は、設計図書の特記事項より項目を「選択」し、記載してください。
(a)鉄筋の種類
| 種類の記号 | 呼び径(mm) |  | 備 考
| SD345 | D19 以上
(b)継手方法
| 部位 | 継手方法 |  | 呼び径(mm)
| 柱、梁の主筋 | ガス圧接（Ｄ19 以上）
(c)圧接完了後の圧接部の試験
(1)外観検査
・行う（全数）
(2)超音波探傷試験又は引張試験
| ・超音波探傷試験 |  |  |  |  | ※抜取試験は、採用するものを「選択」し、記載してください。
・引張試験
試験ロット：1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。
なお、○○箇所を超える場合は、○○箇所ごととする。
2.2.3 施工数量
| 部位 | 鉄筋径(mm) |  | 数量（箇所）
| 柱 | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
| 梁 | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
３.ガス圧接工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【ガス圧接工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【ガス圧接工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【○○工事】○○会社 |  |  |  | ※超音波探傷検査を実施する会社名を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【○○工事】○○会社 |  |  |  | ※引張試験を実施する第三者機関名を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5.施工要領
5.1 使用材料
| 部位 | 呼び径(mm) | 材料種別 | メーカー | 備 考
5.2 使用機器
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
| 準備・確認 | 施工計画書・施工要領書
天候の確認
圧接する鉄筋の種類・径の確認
技能資格の確認
作業場所・足場の確認
圧接装置・機器類の点検と整備
火花養生と消火設備の設置
| 作業の管理 | 鉄筋の切断
鉄筋の切断面の研削
圧接器の取付
加圧及び加熱
圧接完了後の圧接部の試験
| 検査 | 外観検査（自主検査） |  | 超音波探傷試験
|  |  | 外観目視検査 | 引張試験
手直し
| 作業後の片付 | 圧接装置・機器類の片付
切断片等の片付、清掃
周辺の火気確認
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 適用範囲
当該工事のガス圧接継手（鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら
接合する）に適用する。
5.3.2 ガス圧接作業を行う技能資格者
(1)ガス圧接作業は、技能資格者が行う。
(2)技能資格者は、JIS Z 3881(鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び
判定基準)に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。
5.3.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者
(1)圧接完了後の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等につ
いて十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品
質管理を行っていない者とする。
(4) (1)から(3)まで以外は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編） 1.5.3「技能資格者」による。
5.3.4 圧接部の品質
圧接後の圧接部の品質は、次による。
(1)圧接部のふくらみの直径Dは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上と
する。
(2)圧接部のふくらみの長さℓは鉄筋径の1.1倍以上とし、その形状はなだらかにする。
図 5.3.1 圧接部のふくらみの直径とふくらみの長さ
(3)圧接面のずれδは、鉄筋径の1/4以下とする。
図 5.3.2 圧接面のずれ
(4)圧接部における鉄筋中心軸の偏心量ｅは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の
1/5以下とする。
図 5.3.3 偏心量
(5)圧接部の折れ曲がりは、2°以下であること。
(6)圧接部の片ふくらみは、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の1/5以下であること。
(7)圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないものとする。
5.3.5 圧接一般
(a)圧接作業に使用する装置、器具類は、正常に動作するように整備されたものとする。
(b)鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合及び径の差が5mmを超える場合は、圧接
をしない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD390とSD345の圧接を行うものと
する。
5.3.6 鉄筋の加工
鉄筋の加工は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編）5章3節以外は、次による。
(1)鉄筋は、圧接後の形状及び寸法が設計図書に合致するよう圧接箇所1箇所につき鉄筋径程
度の縮み代を見込んで、切断又は加工する。
(2)圧接しようとする鉄筋は、その端面が直角で平滑となるように、適切な器具を用いて切断
する。
5.6.7 圧接端面
圧接前の端面は、次による。
(1)鉄筋の端面及びその周辺には、錆、油脂、塗料、セメントペースト等の付着がないものとする。
(2)圧接端面は平滑に仕上げ、その周辺は軽く面取りをする。
(3)圧接端面の処理は、原則として、圧接作業当日に行い、その状態を確認する。
5.3.8 天候による処置
(a)寒冷期には、酸素、アセチレン容器及び圧力調整器の保温に注意する。
(b)高温時には、酸素及びアセチレン容器を直射日光等から保護する。
(c)降雨・降雪又は強風のときは、圧接作業を中止する。ただし、風除け、覆い等の設備をした
場合には、作業を行うものとする。
5.3.9 圧接作業
(a)鉄筋に圧接器を取り付けたときの鉄筋の圧接端面間の隙間は2mm以下とし、かつ、偏心及び
曲がりのないものとする。
(b)圧接する鉄筋の軸方向に、適切な加圧を行い、圧接端面相互が密着するまで還元炎で加熱す
る。
(c)圧接端面相互が密着したことを確認したのち、鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら、中
性炎により圧接面を中心に鉄筋径の2倍程度の範囲を加熱する。
(d)圧接器の取外しは、鉄筋加熱部分の火色消失後とする。
(e)加熱中に火炎に異常があった場合は、圧接部を切り取り再圧接する。ただし、(b)の圧接端面
相互が密着したのちに異常があった場合は、火炎を再調節して作業を行うものとする。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 検査要領
6.1 検査
6.1 検査要領
6.1.1 圧接完了後の圧接部の試験
圧接完了後、次により試験を行う。
(1)外観試験
(i)圧接部のふくらみの形状及び寸法、圧接面のずれ、圧接部における鉄筋中心軸の偏心
量、圧接部の折れ曲り、片ふくらみ、焼割れ、へこみ、垂下がりその他有害と認められ
る欠陥の有無について、外観試験を行う。
(ii)試験方法は、目視により、必要に応じてノギス、スケールその他適切な器具を使用す
る。
(iii)試験対象は、2.2.2（c）(1)とする。
(iv)外観試験の結果不合格となった場合の処置は、6.1.2(a)による。
(2)超音波探傷試験又は引張試験の適用は特記による。特記がなければ、超音波探傷試験と
する。その適用は2.2.2（ｃ）(2)による。
(i)超音波探傷試験
①1ロットは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。
②試験の箇所数は1ロットに対し30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る。
③試験方法及び判定基準は、JIS Z 3062(鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の
超音波探傷試験方法及び判定基準)による。
④試験従事者は、当該ガス圧接工事に関連がなく、超音波探傷試験の原理及び鉄筋
ガス圧接部に関する知識を有し、かつ、その試験方法等について十分な知識及び
経験のある者とし、それらを証明する資料等を監理者に提出する。
⑤ロットの合否判定は、ロットのすべての試験箇所が合格と判定された場合に、
当該ロットを合格とする。
⑥不合格ロットが発生した場合の処置は、6.1.2(b)による。
(ii)引張試験の方法は、特記による。特記になければ、次による。
①試験ロットの大きさは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。
②試験片の採取数は、1ロットに対して3本とする。
③試験片を採取した箇所は、同種の鉄筋を圧接して継ぎ足す。ただし、D25以下の
場合は、監理者の承諾を受けて、重ね継手とする。
④試験片の形状、寸法及び試験方法は、JIS Z 3120(鉄筋コンクリート用棒鋼ガス
圧接継手の試験方法及び判定基準)による。
⑤ロットの合否の判定は、すべての試験片の引張強さが母材の規格値以上である場合、
かつ、圧接面での破断がない場合を合格とする。ただし、圧接面で破断し不合格と
なった場合は、次により再試験を行うものとする。
(イ)試験片の採取数は、当該ロットの5%以上とする。
(ロ)再試験の結果、すべての試験片について引張強さが母材の規格値以上ならば
合格とする。
⑥不合格ロットが発生した場合の処置は、6.1.2(b)による。
6.1.2 不合格となった圧接部の修正
(a)外観試験で不合格となった圧接部の修正
(1)圧接部のふくらみの直径やふくらみの長さが規定値に満たない場合は、再加熱し、圧力を
加えて所定のふくらみとする。
(2)圧接部のずれが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取り再圧接する。
(3)圧接部における相互の鉄筋の偏心量が規定値を超えた場合は、圧接部を切り取り再圧接す
る。
(4)圧接部に明らかな折れ曲りを生じた場合は、再加熱して修正する。
(5)圧接部のふくらみが著しいつば形の場合又は著しい焼割れを生じた場合は、圧接部を切り
取り再圧接する。
(b)抜取試験で不合格となったロットの処置
(1)直ちに作業を中止し、欠陥発生の原因を調査して、必要な改善措置を定め、監理者の承
諾を受ける。
(2)不合格ロットは、残り全数に対して超音波探傷試験を行う。ただし、試験方法及び判定基
準は、6.1.1(2)(i)③による、
(3)試験の結果、不合格となった圧接箇所は、監理者と協議を行い、圧接箇所を切り取り再
圧接する。
(c)再加熱又は圧接部を切り取り再圧接した箇所は、6.1.1(1)による外観試験及び6.1.1(2)(i)
③により超音波探傷試験を行うものとする。
(d)不合格圧接部の修正を行った場合は、その記録を整理し、監理者に提出する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
ガス圧接工事自主検査表 | [8 empty] | 工区 | 階 | 施工完了日 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  | 工事担当者
[9 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日
施工個所 | [6 empty] | 天候 |  |  | 施工部位平面図（施工部材に○印を付け、圧接ヶ所数をその近くに記入する）
ガス圧接作業者名 |  |  |  |  | 資格番号 |  |  |  |  | ※管理項目・管理値については、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
技量資格 |  | 種 |  |  | 有効期限 |  | 年 月 日
[5 empty] | 検査日 | 令和 年 月 日 |  | 検査者：
No. | 検査項目 |  | 合否の判定基準 |  |  | 合否の判定 |  | 不合格時の処置
１ | 天候の確認 |  | 施工可能かどうか、また、降雨・降雪又は強風時に風除け・覆い等の設備を設置しているか |  |  | 合格 | 不合格 | 作業中止
２ | 使用機器の確認 |  | 始業前点検表の確認 |  |  | 合格 | 不合格 | 使用機器の交換
３ | 圧接工の資格確認 |  | 圧接工の資格は材質・径に適合した資格であるかJISZ3881(鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) |  |  | 合格 | 不合格 | 適合した有資格者を再配置
４ | 圧接位置の確認 |  | 設計仕様による範囲であるか |  |  | 合格 | 不合格 | 監理者と協議
５ | 圧接完了後の圧接部の試験
| 外観試験（全圧接部） |  | ふくらみの直径 | １．４ｄ以上 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | ふくらみの長さ | １．１ｄ以上 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | 圧接面のずれ | １／４ｄ以下 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | 中心軸の偏心量 | １／５ｄ以下 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | 圧接部の折れ曲り | 2°以下 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | 圧接部の片ふくらみ | １／５ｄ以下 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
|  |  | 圧接部に強度に影響を及ぼすような欠陥がないこと |  |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ａ)による。
| 超音波探傷試験 |  | （1ロット及び試験の箇所数は、6.1.1(2)(i)①、②による。） |  |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ｂ)による。
| 引張試験 |  | （試験ロット及び試験片の採取は、6.1.1(2)(ii)①、②による。） | ａ全ての試験片が母材以上の強度 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.2(ｂ)による。
[12 empty] | 部位 | 鉄筋径 |  | 圧接数
|  |  |  | ｂ圧接面での破断が無い事 |  | 合格 | 不合格 | それ以外は、監理者と協議 |  |  |  |  | Ｄ | +Ｄ
[13 empty] | Ｄ | +Ｄ
[13 empty] | Ｄ | +Ｄ
[13 empty] | Ｄ | +Ｄ
[13 empty] | Ｄ | +Ｄ
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、ガス圧接工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、ガス圧接工事全体の円滑な進捗を図る。
c.ガス圧接工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じ
た適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を
組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業
手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任す
る。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理
を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の
調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持
に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努
める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励
行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作
動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止
を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を
講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、その
使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人によるガス圧接工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害
の防止に努める。
b.ガス圧接工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機
関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制
作業所名
[10 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ
統責者に○をつける
現場代理人
安全環境部
[7 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡
技 術 部
℡
工事担当者（当社）
鉄筋工事会社 |  |  | ℡ |  |  |  | ガス圧接工事会社 |  | ℡ |  |  |  | 必要有資格
[14 empty] | １． | 鉄骨組立等作業主任者
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次） |  | ２． | 地山掘削作業主任者
工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | ３． | 土止め支保工作業主任者
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ４． | クレ－ン免許(移動式)
安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | ５． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
（ | ） | 正 |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[7 empty] | ガス圧接技量資格者（職長） | [6 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習(解体用)
（ | ） | 副 |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ８． | 玉掛技能講習
その他の資格 | [13 empty] | ９． | ガス溶接等技能講習
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | 10. | ア－ク溶接特別教育
[7 empty] | ガス圧接作業補助員 | [6 empty] | 11. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | 12. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | （ | ） |  | No |  |  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
レ印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1