## 表紙
新築工事
コンクリートブロック 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 コンクリートブロック工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
コンクリートブロック工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS7 メーソンリー工事 2009年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 コンクリートブロック工事概要
2.2 コンクリートブロック工事概要
2.2.1 コンクリートブロック工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 階 | 部位 | 厚さ（mm） | 数量（㎡）
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. コンクリートブロック工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【１次】コンクリートブロック工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】コンクリートブロック施工会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】コンクリートブロック資材販売会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【２次】コンクリートブロック運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5. 施工要領
5.1 使用材料
コンクリートブロック工事の資材
| １） | コンクリートブロック
コンクリートブロックは、JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) 、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。
使用上有害なひび割れ・反り・きず・角欠けなどがあってはならない。また、コンクリートブロックの色および
テクスチャ―（肌合い）などは、設計で指定されたものを満足するものでなければならない。これらの判定基準は
工事監理者と協議して定めた方法による。
| ２） | セメント
コンクリートブロック工事に用いるセメントの種類は、特記による。特記の無い場合は、JIS R5210
(ポルトランドセメント）に規定する「普通ポルトランドセメント」、あるいは工事監理者の承認を受けたものとする。
| ３） | 骨材
骨材は、ごみおよび有害量の土・有機質不純物・塩分などを含まず、所要の耐火性・耐久性を有するものとする。
普通目地モルタルに用いる細骨材の標準粒度は表5.1.1の下段に示す粒度を目安とする。
同様に充填モルタルおよび充填コンクリートに用いる細骨材の標準粒度は表5.1.1の上段または下段に示す粒度
を目安とする。
表5.1.1 モルタルに使用する砂の粒度
公共建設工事標準仕様書平成31年度版P230(PDF版P179)より
| ４） | 水
水は、モルタル・コンクリートおよび鉄筋に悪影響を及ぼす有害量の不純物を含まない清浄なものとする。
| ５） | 混和材料
混和材料を用いる場合は、特記による。特記のない場合は、工事監理者の承認を受けたものとする。
| ６） | 既調合モルタルおよび既調合化粧モルタル
既調合モルタルおよび既調合化粧モルタルは、圧縮強度・耐久性に支障のない品質のものとし、その種類は
特記による。また、薄目地モルタルは既調合モルタルを原則とし、その種類は特記による。
| ７） | 鉄筋および結束線
鉄筋の種類は、特記または設計図による。特記のない場合は、JIS G3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）または
JIS G3117（鉄筋コンクリート用再生棒鋼）に適合するものとする。
結束線は、径0.8mm以上のなまし鉄線などとする。
| ８） | レディミクストコンクリート
レディミクストコンクリートは、JIS A5308（レディミクストコンクリート）による。施工者は、工事開始前に
レディミクストコンクリート工場を選定し、工事監理者の承認を受ける。
施工者は、JIS A5308（レディミクストコンクリート）の「2.種類」によって必要事項を選定し、発注する。
なお、呼び強度の強度値の算定方法は、JASS5（鉄筋コンクリート工事）による。
また、規格外品を使用する場合、必要とする事項を生産者と協議して定め、工事監理者の承認を受ける。
| ９) | 材料の取り扱いおよび貯蔵
コンクリートブロック
コンクリートブロックの置き場は、平たんな場所とする。
コンクリートブロックは、形状・品質により区分し、一日の積み高さは概ね1.6m以下とする。
コンクリートブロックを床板上に仮置きするときは、1か所に集中させてはならない。
野積み中のコンクリートブロックは、土などで汚れないように、また、雨水を吸収しないように貯蔵する。
コンクリートブロックの運搬は、割れ・欠けなどの破損を生じないようにする。
セメントおよび既調合モルタル
セメントおよび既調合モルタルは雨水がかからないよう、また吸湿しないよう貯蔵する。
セメントおよび既調合モルタルの貯蔵は、崩れにくく、かつ検査しやすいように整頓して積む。
骨材
骨材は、ごみ・土などの有害物が混入しないよう貯蔵する。
混和材料
混和材料は、種類別に区分し、品質の変化が起こらないように貯蔵する。
鉄筋
鉄筋は直接、地面に置いてはならない。また、雨露・潮風などにさらされず、泥・ごみ・油などで汚れないようにする。
鉄筋は、種類別に区分し、不合格品はただちに搬出する。
5.2 モルタルの調合
モルタルの調合は、特記による。特記がなければ、ブロックの圧縮強さの区分がＡ、Ｂ又はＣ
の場合は、次による。
(ｱ) 目地幅が10mm 程度となるブロックを用いる場合は、表5.1.2 による。
|  |  | 表5.1.2 |  |  | 公共建設工事標準仕様書平成31年度版P106(PDF版P81)より
(ｲ) (ｱ)以外の場合は、調合計画書を提出し、監理者の承諾を受ける。
5.3 コンクリートの配合
充填用コンクリートの調合は、表5.1.3による。
表5.1.3
公共建設工事標準仕様書平成31年度版P106(PDF版P82)より
ただし、レディーミクストコンクリートを使用する場合は、呼び強度21、スランプ21cm のものとする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
・コンクリートブロック工事のフローチャート
出来型検査
nikkenren 2022.4.1
（チェックシート）
（チェックシート）
OK
施工図作成
図面承諾
荷揚・仮置
コンクリートブロック搬入
受入検査
墨出し
差筋アンカー打設
検査
（チェックシート）
NG
コンクリートブロック割り墨出し
モルタル練り混ぜ
コンクリートブロック積み
目地仕上げまたはかき落とし
片付・清掃
検査
完了
OK
NG
コンクリートブロック
製作
出荷
検査
処分
OK
NG
工場
調整
NG

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 準備作業
| １） | 作業の着手に先立ち下記事項の確認、点検を行う。
・資材の運搬通路、資材置場は十分確保できるか
・開口部は養生されてるか（墜落防止対策）
・差し筋アンカーは施工済みか
・作業エリアに他の資材等障害になる物はないか
・搬入車両の通路と車種の設定は一致しているか
| ２） | コンクリートブロック施工時の使用機器
|  | 使用機器 |  |  |  | 台数 |  |  | 使用電力 |  | 備考
モルタルミキサーまたは撹拌機
集塵機
ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ
鉄筋カッター
鉄筋ベンダー
その他
※延長コードは3芯のものを使用する。
電動工具は３芯又は、二重絶縁のものを使用する。
| ３） | 墨出し
施工図に基づき、基準墨からコンクリートブロック心墨（または面墨、返り墨）を出し、
コンクリートブロック割付墨を出す。コンクリートブロック割付墨から、開口位置等を確認する。
コンクリートブロックの仕様を確認し、表5.3.1のブロックの種類にも該当しているかを確認すること。
ブロックはJIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び
正味厚さは、特記による。
特記がなければ、塀の高さが２ｍ以下の場合は120mm、２ｍを超える場合は150mm とする。
表5.3.1 ブロックの種類
公共建設工事標準仕様書平成31年度版P109(PDF版P89)より
5.3.2 現場搬入
| １） | 現場搬入計画
搬入日時 ： ○○前には決定し、工場へ連絡する。
搬入時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
揚重時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
| ２） | 搬入車両
○ｔトラックで現場へ搬入する。
（全長○ｍ 幅○ｍ 高さ○ｍ）
| ３） | 荷降し、荷揚げ方法
・トラック上のコンクリートブロックから使用階を確認して、荷揚げ指示する。
・荷揚げは、○クレーンを使用して、最上階以外は荷取りステージより行う。
・コンクリートブロックはパレット吊りとし、専用吊り具（鋼製台付け金具等）を使用して荷揚げする。
・荷揚げ用エレベーターでコンクリートブロックを荷揚げする場合は、手押し台車等にコンクリートブロック
に載せて行う。
5.3.3 仮置き（保管）
| １） | 各階へ荷揚げしたコンクリートブロックは、使用時まで各階指定の仮置場所に保管する。
| ２） | 仮置は、ハンドパレット等で移動が出来るように、端太角を敷いた上にパレットを置き、
コンクリートブロックを載せる。
| ３） | 一山が高さ１ｍ以下になるように、通路を確保して整理して置く。
| ４） | 屋外に保管する場合は、シートで養生する。
5.3.4 事前準備
| １） | 基準墨及び図面からコンクリートブロック壁芯・コンクリートブロック割を確認する。
基準墨からの寸法を計り、コンクリートブロック壁の通り墨を水糸で出す。
| ２） | 差し筋のピッチが設計図書通りである事を確認する。
やむを得ずあと施工アンカーを使用する場合は監理者の承認を得る。
| 3) | 差し筋位置がずれてコンクリートブロック空洞内に納まらない場合は、差し筋に
補強筋を添え溶接(片面10d以上又は両面5d以上)し、縦筋を正規の位置に溶接にして
コンクリートを打設する。差し筋を台直ししてはならない。(図5.3.2参照)
悪い状態
是正例
図5.3.2
5.3.5 コンクリートブロック積み
図5.3.3は主筋方向を示す。
出典元
建築工事管理指針令和元年版
(上巻) 8.3.4 図8.3.5 P753
図5.3.3
| 1） | 目地モルタルおよび充填モルタルを練り混ぜる。
| 2） | 水平および垂直方向に水糸を張り、それに合わせてコンクリートブロックを積んでいく。
| 3） | コンクリートブロック壁の出隅・T交差部は取合う部分のコンクリートブロックを欠取り、
横筋を定着させ、空洞部にはモルタルを充填する。
| 4） | 鉄筋の定着及び重ね継手長さは以下の表5.3.4による。
表5.3.4 鉄筋の定着及び重ね継手長さ
|  | 構造部分 | [7 empty] | フックなし | フック付き
|  | 定着長さ(L2) |  | 縦筋・横筋 | [5 empty] | 40d | 30d
|  | 重ね継手長さ (L1) |  | 横筋を壁体内で継ぐ場合 | [5 empty] | 40d | 35d
|  |  |  | 控壁頂部で縦筋と横筋を継ぐ場合 | [5 empty] | 25d | -
(注)定着長さは仕口面より鉄筋の直線部分とする。90°フックの余長は10dとする。
| 5） | 開口部には既成のGRC製まぐさを使用し、両端のコンクリートブロック壁へのかかりしろは
図5.3.5のように20㎝以上とする。
出典元
建築工事管理指針令和元年版
(上巻) 8.2.7 図8.2.11 P742
図5.3.5
| 6） | RC梁と最上段のコンクリートブロックとの取り合い部は図5.3.6のように横筋用ブロックの片面を
欠取り、空洞部内にモルタルを充分に充填する。
出典元
建築工事管理指針令和元年版
(上巻) 8.3.6 図8.3.10 P758
図5.3.6
5.3.6 欠け対策
材料移動が極力少なくなるように、計画的に仮置する。
コンクリートブロック積みの際は、周囲の部材に当てないように注意する。
|  | ※ | 欠けが生じた場合は、速やかにモルタルにて補修を行う。
5.3.7 片付け・清掃
責任範囲内のコンクリートブロック積みおよび仕上げ作業終了後、残材処理、作業場の片付け、
清掃を行う。
|  | ※ | 欠けが生じた場合は、速やかにモルタルにて補修を行う。
5.3.8 コンクリートブロック積壁の平たんさ精度
水平長さ3mあたり10mm以下とする。
垂直長さ3mあたり10mm以下とする。
nikkenren 2022.4.1
ａ≦ｈ/2（ｈ/3）（1）
ｂ≦8０mm
ｄ≦4０mm
ｌ≦30０mm
破損箇所
大きさの範囲
斜線は破損部分を示す
納まらない状態(台直ししてはならない)
補強筋
差し筋(主筋)の割付がずれてブロック空洞内に
補強筋に差し筋と縦筋(主筋)を溶接(片面10d以上又は両面5d以上)
コンクリート打ち足し部
コンクリートブロックの割付ライン

## 6. 検査
6. 検査
6.1 自主検査要領
・コンクリートブロックの自主検査は、以下の要領で行う。
工場出荷
工場の規格による検査
合格品のみを出荷し、納品書に合格品の記載をする。
材料搬入
受け入れ検査は、コンクリートブロックの現場搬入時毎に、種別・形状・
寸法・数量・破損の有無について検査を行う。
差し筋アンカー打設
差し筋アンカーの取付検査は、各面毎にコンクリートブロック
積み前に、差し筋アンカーの径・ピッチ・取付精度について検査を行う。
コンクリートブロック積み
目地仕上げ またはかき落とし
組積検査は各階及び各面毎に、コンクリートブロック積み後位置・垂直度
通り、並びに開口位置・コンクリートブロック割れ・欠けの有無
について検査を行う。
最終検査
※自主検査用紙は別紙を使用する。
(各工程終了時に提出しチェックを受ける。）
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
コンクリートブロック工事自主検査表 | [7 empty] | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 発注製品確認 | 仕様書通りの製品であるか |  |  | 合格 不合格
2 | 工法の確認 |  |  |  | 合格 不合格 |  | 設計者と協議
3 | コンクリートブロック仕様の確認 | 種類・寸法・形状 |  |  | 合格 不合格 |  | 設計者と協議
施工前自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 仮設の状況 |  | 仮設状況の確認 |  | 合格 不合格
2 | 前工程の管理 |  | 手待ちがないこと |  | 合格 不合格
3 | 基準墨の確認 |  | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格
4 | 製作状況の確認 |  | 製造が出来ていること |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | コンクリートブロック寸法 |  | 寸法許容差（JISA5406） |  | 合格 不合格 |  | 製造工場に返品
長さ±2mm 高さ±2mm 厚さ±2mm
2 | 目地モルタル・充填モルタルの調合 |  | 容積配合比 セメント1：砂2.5 |  | 合格 不合格 |  | 練り直し
3 | コンクリートブロック積み 壁の平たんさ |  | 水平長さ3mあたり10mm以下 |  | 合格 不合格 |  | 協議
垂直長さ3mあたり10mm以下
4 | 目地部の処理 |  | 目地はﾓﾙﾀﾙの充填に先立ち清掃し、ごみ・土等有害物が付着していないか確認すること 目地押さえの深さは3mm以内を原則とする |  | 合格 不合格 |  | 協議
| 表面状態の確認 |  | ﾓﾙﾀﾙ充填の際、気温が2℃以下に降下した場合または、その恐れがある場合は、養生を行うか作業を中止する |  | 合格 不合格 |  | 協議
| 躯体との取り合い部 |  | コンクリートブロックと柱、梁、床、壁などと取合う部分の隙間はﾓﾙﾀﾙで充填すること |  | 合格 不合格 |  | 協議
5 | コンクリートブロックの加工 |  | 切断はコンクリートブロックの内部 |  | 合格 不合格 |  | 協議
のウェブを残すこと
6 | 配筋 |  | 所定の鉄筋径・配筋ピッチ・重ね継手長・定着長が確保できていること |  | 合格 不合格 |  | 協議
7 | 鉄筋かぶり厚さ |  | フェイスシェルの内側から最外縁の鉄筋までのあきは、充填モルタルの骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ10mm以上とする |  | 合格 不合格 |  | 協議
施工完了自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 片付け清掃 |  | 残材の集積有無・清掃不良部ないか |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、コンクリートブロック工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監督員の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、コンクリートブロック工事全体の円滑な進捗を図る。
c.コンクリートブロック工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、 工事の内容に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を専門業者に請負せる場合は、必要に応じて専門業者から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行なう。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 可燃物の近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所付近には、消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による現場内及びその周辺の安全巡視を行い、労働災害・公衆災害の 防止に努める。
b.コンクリートブロック工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | 法定職長教育
[6 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡
技 術 部
[16 empty] | ℡ | ※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ | 1 | 次） | [7 empty] | （ | 次）
[7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [10 empty] | 工事担当者
[8 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [10 empty] | オペレ－タ－
[8 empty] | （ ） |  | No | [7 empty] | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No | [7 empty] | （ ） |  | No
コンクリートブロックメーカー |  |  | ℡
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No | [7 empty] | （ ） |  | No
|  |  |  | （ | 次） |  | その他の資格
工事担当者 | [6 empty] | （ |  | ) | No | [7 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
（ |  | ) | No
（ |  | ) | No
（ |  | ) | No
コンクリートブロック運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 業者
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
道工具(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、取引業者合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
道工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8-1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8-2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8-3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1