## 表紙
新築工事
植 栽 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 植栽工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 植栽工事自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
植栽工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 植栽工事概要
2.2 植栽工事概要
2.2.1 植栽工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様、施工数量
|  | 部位 | 樹種 | 樹高 （ｍ） | 数量 | 有効土層厚 （ｃｍ） | 植栽基盤の工法
有効土層の厚さ（公共建築工事標準仕様書）
[11 empty] | 樹木 |  |  |  | 芝・ 地被類
[11 empty] | 高木 |  |  | 低木
[9 empty] | 樹高（ｍ） |  | 12以上 | 7以上～12未満 | 3以上～7未満 | 3未満
[9 empty] | 有効土層(cm） |  | 100 | 80 | 60 | 50 | 20
植栽基盤整備工法の種類（公共建築工事標準仕様書）
[9 empty] | A種 | 混層耕 | 現状地盤を粗起こし後、耕うんする
[9 empty] | B種 | 普通耕 | 現状地盤を耕うんする
[9 empty] | C種 | 置換工法 | 現状の土壌を植え込み用土により置き換える
[9 empty] | D種 | 盛土工法 | 現状地盤の上に植え込み用土を盛土する
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 植栽工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【植栽工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【植栽工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【掘削工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・使用機械
5. 施工要領
5.1 使用材料
《 樹木 》
| 樹種 | 樹高 (株立ちを除く) |  | 枝張り | 幹周 |  | 数量 |  | 備考
| シラカシ | 3.0ｍ |  | 3.0～4.0ｍ | 0.3ｍ |  | 5本 |  | 宮崎県産
《 客土 》
| 使用部位 |  | 種類 |  |  | 仕様 |  |  | 備考
| 外構 |  | 現場発生土 |  |  | マサ土
| 2Ｆ屋上 |  | 人口軽量土壌 |  |  | ビバソイル
《 土壌改良材 》
| 使用部位 |  | 種類 |  |  | 仕様 |  |  | 備考
| 外構 |  | バーク堆肥
| 外構 |  | リン酸肥料
《 その他 》
| 使用部位 |  | 種類 |  |  | 仕様 |  |  | 備考
| 2Ｆ屋上 |  | 透水フィルター |  |  | ＦＤフィルター
| 2Ｆ屋上 |  | 保水排水基盤材 |  |  | プライムボード
| 2Ｆ屋上 |  | 耐根フィルム |  |  | ＦＤフィルム
5.2 使用機械
| 名称 | 摘 要 |  |  |  |  | 数量 | 備 考
バックホウ
発電機
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
・設計図書の確認
・地下埋設物の調査
・透水性および土壌硬度の調査
・水素イオン濃度および塩分量の調査
・有効土層の厚さ、面積
《樹木新植工》
《移植工》
《地被類植栽工》
《芝張り工》
・きょう雑物の除去
・耕うん
・不陸整正
・施肥
・目串打ち
・目土掛け
準備・確認
植穴掘り
養生管理
掘取り
根巻き
運搬
植付け
吹付け面の整正
《吹付けは種工》
種子、吹付材
の混合
No
Yes
No
Yes
土壌改良他
植栽基盤の調査
植栽基盤の整備
No
Yes
養生支柱
取付け
吹付け
検査
完成
是正
根回し
植付け
植付け
目土
検査

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 工事前確認
（ａ）植栽地の基盤確認
・植栽地の透水性及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。
・土壌の水素イオン濃度（pH）、水溶性塩類（EC）の試験を行う。
・調査は〇〇箇所（高木全数の5％程度）で実施する。
（ｂ）植栽時期の確認
・植栽時期が樹木の適期であるかを確認する。
・工程上、不適期となる場合には、監理者と工程調整や養生方法について協議する。
（ｃ）植栽地の環境の確認
・植栽地の環境（立地、気象、日照、生育空間 等）が、樹木に適正であるかを確認する。
・植栽地の環境が樹木に不適正である場合は、工法の見直しや樹種、受付位置の変更等
について監理者と協議を行う。
（ｄ）地下埋設物の確認
・地下埋設物や地下構造物が、樹木に不適切ではないか確認する。
5.4.2 植栽基盤
（ａ）植え込み用土
・植え込み用土は、現場発生土とし、小石、ごみ、雑草等のきょう雑物を含まない良質土
とする。
（ｂ）植栽基盤の整備
（1）高木および低木
[5 empty] | (ⅰ) | 粗起し工
・有効土層の厚さの土壌を、バックホーを使用して植物の根の生長に支障がない
程度の大きさに砕き (粗起し) 、きょう雑物を取り除きながら掘り起こす。
・粗起し深さは、［2.2.2］の設計仕様にある有効土厚層までおこなう。
・粗起しの目安として、土塊径20ｃｍ以下とする。
[5 empty] | (ⅱ) | 軽転圧工、整地工
・3ｔブルドーザを使用して、耕うんができる程度に軽転圧および整地を行う。
[5 empty] | （ⅲ） | 土壌改良材の散布
・設計量の土壌改良材や肥料を平均に散布する。
[5 empty] | （ⅳ） | 耕うん
・ハンドトラクタを使用して、20ｃｍ 程度の厚さの土壌を耕うんする。
[5 empty] | （ⅴ） | 軽転圧工、整地工
・きょう雑物を取り除き、不陸を整正して、雨水が浸透できる程度に軽く締めながら
整地、整形する。
（2）芝、地被類
[5 empty] | (ⅰ) | 土壌改良材の散布
・設計量の土壌改良材や肥料を平均に散布する。
[5 empty] | (ⅱ) | 耕うん
・ハンドトラクタを使用して、20ｃｍ 程度の厚さの土壌を耕うんする。
[5 empty] | （ⅲ） | 軽転圧工、整地工
・きょう雑物を取り除き、不陸を整正して、雨水が浸透できる程度に軽く締めながら
整地、整形する。
5.4.3 樹木の植樹
（ａ）樹木の搬入
（1）材料
[5 empty] | ・ | 樹木は発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ
根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。
[5 empty] | ・ | 支柱材に用いる 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎものとし、曲がり、腐れ
等がない幹材とする。防腐処理方法は、加圧式防腐処理丸太材を使用する。
[5 empty] | ・ | 支柱材に竹を使用する場合は、真竹のまっすぐな２年生以上の良質なものとする。
（2）搬入
[5 empty] | ・ | 樹木は、その特性に応じた適正な方法により根を保護して搬入する。
[5 empty] | ・ | 樹木は、工事現場搬入後速やかに植え付ける。
（ｂ）植穴掘り
[5 empty] | ・ | 植穴の径は、通常根鉢に十分余裕のあるように掘り、穴底のきょう雑物を取り除いて
底部を柔らかにほぐし、植込み用土を中高に盛り上げる。
（ｃ）植付け
（1）立込み
[5 empty] | (ⅰ) | 植込みに先立ち、適切に枝抜きせん定および必要に応じて幹巻きを行う。
[5 empty] | (ⅱ) | 樹木の裏、表を見極め、立込みを行う。根鉢の根巻きが厚い場合や二重巻きに
なっている場合は、細根と植込み用土が密着するように根巻き材を取り除く。
[5 empty] | (ⅲ) | 立込み後は、必要に応じ仮支柱を取り付ける。
（2）埋め戻し
[5 empty] | (ⅰ) | 水ぎめ（松以外の樹木）
・鉢を植込み用土で埋めながら水を注ぎ、鉢の周辺に植込み用土が密着するよう
に細い棒で土をよく突きながら埋め戻す。これを数回繰り返して鉢を埋めていく。
[5 empty] | (ⅱ) | 土ぎめ（松類）
・水を使わずに細い棒で植込み用土を鉢回りに密着するように突き入れ、鉢を埋め
ていく。
（3）水鉢の設置
[5 empty] | ・ | 鉢を完全に埋め戻してから、樹木の根元を平らに均す。
[5 empty] | ・ | 鉢の外周に土を盛り上げ、その中にかん水を行う。
（ｄ）支柱の取付け
[5 empty] | ・ | 支柱は、添え柱形、二脚鳥居形、三脚鳥居形、十字鳥居形、二脚鳥居組合せ型、
八ッ掛け形 とし、下記に示す幹周に応じた形式を採用する。
[7 empty] | 《幹周》 | 《形式》
[7 empty] | 10～14ｃｍ | 添え柱
[7 empty] | 15～39ｃｍ | 二脚鳥居
[7 empty] | 40～49ｃｍ | 三脚鳥居
[7 empty] | 50～69ｃｍ | 十字鳥居
[7 empty] | 70～89ｃｍ | 二脚鳥居組合せ
[7 empty] | 90～119ｃｍ | 八ッ掛け（三脚、三本支柱）
[7 empty] | 120～149ｃｍ | 八ッ掛け（四脚、四本支柱）
[5 empty] | ・ | 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、針留め、鉄線掛け等で容易にぐら
つかないよう堅固に組み立てる。鳥居形の支柱脚部は、打ち込みとする。
[5 empty] | ・ | 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き，しゅろ縄掛け結束とし，丸太
相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。
[5 empty] | ・ | 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。
（ｅ）幹巻き
[5 empty] | ・ | 移植後の樹木の幹から水分の蒸散と幹焼け防止と防寒のため、わら、こもや緑化
テープを樹幹、主要枝に巻き付ける。
[5 empty] | ・ | 常緑樹の植栽後は、必要に応じて寒冷紗による防寒対策を行う。（厳寒期）
（ｆ）植付け後の養生
[5 empty] | ・ | 整姿せん定等の手入れを行い、完成引渡しまでの期間は、定期的に樹木の状態を
観察し必要に応じて、かん水、病害虫防除、整姿せん定を行う。
5.4.4 樹木の移植
（ａ）整姿せん定
[5 empty] | ・ | 移植の際は，掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付
けるなど、適切な養生を行う。
（ｂ）根回し
[5 empty] | ・ | ○○○（大径木や貴重な樹木） は、移植に先立ち根回しを行う。
[5 empty] | ・ | 幹の根元径の3～5倍程度の鉢径を定め、支持根となるべき太根を残して掘り下
げる。
[5 empty] | ・ | 支持根は三～四方にとり、ほかの根は鉢に沿って切断する。
[5 empty] | ・ | 残した支持根は10～15ｃｍ巾で環状はく皮し、鉢底にも直根があれば断根する。
[5 empty] | ・ | 太根の処理が終わったあと、荒めに根巻きを行い、掘り上げた良土で埋め戻す。
（ｃ）掘取り、根巻き
[5 empty] | ・ | 根鉢の大きさは、根回しを行った樹木は元鉢径よりやや大きめに、直接に移植する
樹木は、根元幹系の3～5倍程度の鉢径を定め、幹を中心に円形に掘り回す。
[5 empty] | ・ | 根鉢の側面に現れた根は、鉢に沿って切断する。
[5 empty] | ・ | 根巻きは、鉢に平行に素縄をたたき込みながら巻いていく。
[5 empty] | ・ | 大径木および貴重な樹木は、根巻きを行ったのち、さらに、わら、こも で二重に根
巻きを行う。
（ｄ）運搬
[5 empty] | ・ | 運搬は、枝葉、幹を傷めないように積み込み、夏期に乾燥のおそれがある場合は、
鉢にこも を掛けるか散水を行い、枝葉、根鉢をこも、シート等で覆ったうえで、速や
かに移植場所に運搬する。
（ｅ）植付け
「植付け」 ～ 「養生」 については［5.4.3］と同様とする。
5.4.5 芝張り、吹付けは種および地被類
（ａ）芝張り
芝張り方法として、平地は目地張り、法面はべた張りとする。
（1）平地の芝張り（目地張り）
[5 empty] | (ⅰ) | 地ごしらえ
[6 empty] | ・ | 張付け場所は、耕うんを行い、きょう雑物を取り除き、水勾配をとり、レーキ等で
丁寧に均す。
[5 empty] | (ⅱ) | 芝張り
[6 empty] | ・ | 土壌が乾燥している場合は事前に散水を行う。
[6 empty] | ・ | 所定の位置に切芝を置く。横目地を通し、縦目地は芋目地にならないように
する。この場合の目地寸法は30mm 以内とする。
[6 empty] | ・ | 全面をハンドローラー等で不陸直しを行い転圧して芝の根を土壌に密着させる。
[5 empty] | (ⅲ) | 目土
[6 empty] | ・ | 目土は、土塊その他のきょう雑物を除いたものとし、100 ㎡につき２㎥程度
（芝の葉先が隠れない程度）に、目地部分のへこみがないように散布する。
[6 empty] | ・ | 必要に応じて施肥を行う。
（2）法面の芝張り（べた張り）
[5 empty] | (ⅰ) | 地ごしらえ
[6 empty] | ・ | 表面の緩んだ転石や岩塊を取り除き、レーキで不陸を均す。
[5 empty] | (ⅱ) | 芝張り
[6 empty] | ・ | 土壌が乾燥している場合は事前に散水を行う。
[6 empty] | ・ | 目地なしに芝を張り付け、土羽板でたたき芝の根を土壌に密着させる。
[6 empty] | ・ | 法肩の崩れを防止するために、法肩に沿って天端に横一列に芝を張る。
[6 empty] | ・ | 切芝1枚に4本以上、芝ぐしを打ち付けて芝を固定する。
（ｂ）は種の吹付け
[5 empty] | (ⅰ) | 吹付け面の整正
[6 empty] | ・ | 吹付け面の浮土、きょう雑物を取除き、凸凹を整正する。
[5 empty] | (ⅱ) | 種子、吹付材の混合
[6 empty] | ・ | 材料（種子、ファイバー類、粘着剤、土、肥料）を水とかくはんする。
[5 empty] | (ⅲ) | 吹付け
[6 empty] | ・ | 種子散布機で所定の位置に吹き付ける。
（ｃ）地被類植栽
[5 empty] | (ⅰ) | 地ごしらえ
[6 empty] | ・ | 張付け場所は、耕うんを行い、きょう雑物を取り除き、水勾配をとり、レーキ等で
丁寧に均す。
[5 empty] | (ⅱ) | 植付け
[6 empty] | ・ | 肥料を、基肥と追肥に分けて適宜施す。
[6 empty] | ・ | 植栽基盤に、単位面積当たりの所定数量を、根部が土とよく密着させるように
軽く押さえなが千鳥に植付ける。
[6 empty] | ・ | つる性植物は、中心部から外側に向かって茎や枝が伸びるように誘引する。
[6 empty] | ・ | 地被類の施工後は、必要に応じて養生を行い、乾燥の甚だしい場合は適宜
かん水を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
自主検査は、「6.2 植栽工事自主検査表」に沿って実施する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 植栽工事自主検査表
植栽工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 植栽時期 | 計画樹木の生育に適した時期に植栽できるか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
2 | 立地条件 | 計画樹木が立地条件（潮風害、ビル風）に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
3 | 気象条件 | 計画樹木が気象条件（気温、降雨量）に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
4 | 植付け計画位置 | 計画位置が、樹木の日照条件に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
5 | 〃 | 〃 樹木の生育空間に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
6 | 〃 | 〃 地下埋設物による制約は無いか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
7 | 植付け計画面積 | 植付け計画面積が樹木の必要面積に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 植栽地
| 透水性試験 | 透水係数 2.8×10-5以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 土壌改良
| 土壌硬度試験 | 長谷川式土壌貫入計 1.5ｃｍ ≦ S値 ≦ 4.0ｃｍ |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 土壌改良
| 土壌の水素イオン濃度 | pH 4.5～7.5 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 土壌改良
| 水溶性塩類（電気伝導度） | 0.1ｄS/ｍ ≦ EC ＜ 1.0ｄS/ｍ |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 土壌改良
| 腐食含有量 | 3％以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 土壌改良
2 | 植栽基盤
| 地中埋設物 | 有効土層厚は確保できているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上 設計変更
| 排水 | 有効な排水設備が施工されているか |  | 合格 不合格 | 是正
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料 | 計画通りの材料寸法、数量、仕様となっているか |  | 合格 不合格 | 返品
|  | 樹木は、発育良好で枝葉が密生しているか |  | 合格 不合格 | 返品
|  | 樹木は、病虫害のない樹姿の良いものであるか |  | 合格 不合格 | 返品
|  | 支柱材に用いる丸太は、曲がり、腐れ等がないか |  | 合格 不合格 | 返品
2 | 植栽基盤
| 掘り起こし工 | 有効土層の厚さまで、粗起こしが出来ているか |  | 合格 不合格 | 是正
| 土壌改良工 | 設計量の土壌改良材や肥料を散布しているか |  | 合格 不合格 | 是正
| 耕うん工 | 耕うん厚が20ｃｍ程度出来ているか |  | 合格 不合格 | 是正
| 不純物混在の有無 | 基盤にきょう雑物が混じっていないか |  | 合格 不合格 | 是正
| 転圧 | 不陸整正のうえ、適度に転圧出来ているか |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 樹木の植付け
| 植穴の掘削 | 植穴位置は、計画通りでかつ樹木の形状に適切か |  | 合格 不合格 | 是正
| 樹木の立込み | 樹木の裏・表は適当か |  | 合格 不合格 | 是正
| 埋め戻し | 植え込み用土が、鉢回りに十分密着しているか |  | 合格 不合格 | 是正
| 支柱の形式 | 支柱は計画通りの形式となっているか |  | 合格 不合格 | 是正
| 支柱の強度 | 支柱は、容易にぐらつくことはないか |  | 合格 不合格 | 是正
| 水鉢 | 水鉢の形状は適切か |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 芝張り | 芝の配置は適切か |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 目土は適度に施工されているか |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 法面では、切芝1枚に対して芝ぐし4本以上で固定出来ているか |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 吹付けは種 | 吹付け面に浮土、きょう雑物はないか |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 吹付け面は乾燥していないか |  | 合格 不合格 | 散水する
|  | 発芽は均一にできているか |  | 合格 不合格 | 追いまき
6 | 地被類 | 肥料は適切に施こされているか |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 面積当たりの植付け数量は、計画通りか |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1
2.1.7.杭工事自主検査表（2）

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、植栽工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、植栽工事全体の円滑な進捗を図る。
c.植栽工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による植栽工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.植栽工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [14 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [14 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[12 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
| 植栽施工会社 |  |  | ℡ | [10 empty] | クレ－ン会社 | [5 empty] | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [15 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | 工事担当者
|  | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [13 empty] | オペレ－タ－
|  | （ ） |  | No | [10 empty] | （ ） | [5 empty] | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [10 empty] | （ ） | [5 empty] | No
| （ ） |  | 副 | No | [10 empty] | （ ） | [5 empty] | No
その他の資格
| （ |  | ) | No | [10 empty] | （ ） | [5 empty] | No
| （ |  | ) | No
| 植栽施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 植栽販売会社 |  | ℡ |  |  |  | 植栽運搬会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 担当者 | [5 empty] | 担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1