## 表紙
新築工事
地 盤 改 良 工 事 施 工 計 画 書
（浅層混合処理工法（スラリー式）） （深層混合処理工法（機械攪拌方式））
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 地盤改良工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
地盤改良工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS４ 杭・地業工事 2009年版
６） 日本建築センター
2018年版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針
（令和 元 年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 地盤改良工事概要
2.2 地盤改良工事概要
2.2.1 地盤改良工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 工 法 |  | 浅層混合処理工法（スラリー式） ・ 深層混合処理工法（スラリー機械攪拌） | [9 empty] | 本計画書はスラリー添加方式による、
「浅層混合処理工法」または「機械攪拌式の深層混合処理工法」での使用を想定している
| 設計仕様 |  | 長期許容支持力 | [6 empty] | kN/m2
|  |  | 設計基準強度 | [6 empty] | kN/m2
|  |  | 合格判定値 | [6 empty] | kN/m2
|  |  | 室内配合強度 | [6 empty] | kN/m2
|  |  | 推定固化剤配合量 | [6 empty] | kg/m3
|  |  | 水/セメント比 | [6 empty] | %
2.2.3 施工数量
施 工 数 量
| 改良径 （mm） | 本数 （本） | 掘削長さ （m） | 延長 （m） | 空削長さ （m） | 延長 （m） | 改良長さ （m） | 延長 （m） | 改良土量 （m3） |  | 備考
柱状図添付の有無
その他
nikkenren 2022.4.1
オ－プンカット法切工法の場合
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考

## 3. 工程表
3. 地盤改良工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【地盤改良工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【地盤改良工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【地盤改良工事】固化剤納入会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【地盤改良工事】一軸圧縮試験会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・補助材
5. 施工要領
5.1 使用材料
| 材 料 |  | 名 称 | [5 empty] | 製造会社 |  |  |  | 比重 |  |  | 予定数量（ｔ）
固化材
| 設計仕様 |  | 推定固化材配合量 | [13 empty] | kg/m3
|  |  | 水／固化剤比（Ｗ／Ｃ） | [13 empty] | ％
| スラリー1.0㎥ 当りの配合 |  |  |  |  | 重量（kg） |  |  |  | 容量（㍑） | [5 empty] | 比重
固化材
|  |  | 水 | [12 empty] | 1
合計
| 改良土量1.0㎥ 当りスラリー注入量 |  |  | （固化材配合量） |  |  | ＋ | （ | （固化材配合量） |  | × | （W/C） |  |  | ） | ≑ |  | ㍑
（固化材比重）
| 柱状改良 | 改良径 （mm） | 1m当りの 改良土量 （㎥） |  | 1m当りの 固化材量 （kg） |  |  | １m当りの 注入量 （㍑） |  | 改良長 （m） |  |  |  | コラム１箇所 改良土量（㎥） |  |  | コラム１箇所 固化材量（kg）
5.2 使用機械
| 名称 |  | 摘 要 | [6 empty] | 数量 |  |  | 備 考
杭打ち機
攪拌ヘッド
プラント
グラウトポンプ
水槽
発電機
バックホウ
計測器
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.フロ－チャ－ト
5.3 施工フローチャート
5.3.1 事前調査フロー
・ | 工事着手前に、改良対象土を採取（現地土採取）し、室内配合試験を行い、
設計強度を満足する固化剤及び配合量を選定する。
nikkenren 2022.4.1
5.3.2 施工フロー
【浅層混合処理（スラリー式）工法】
【深層混合処理（機械攪拌方式）工法】
nikkenren 2022.4.1
現地土採取
混合・攪拌・供試体の作成
一軸圧縮試験（材令７日）
一軸圧縮試験（材令28日）
六価クロム溶出試験
固化剤の種類および配合を決定
室内配合試験報告書
（プラント側）
固化材・水計量
スラリー混練
スラリーポンプ圧送
流量記録管理（記録紙）
改良範囲の明示・区割
一部掘削
目視により支持層深度確認
スラリー注入混合攪拌
所定スラリー量確認後
注入停止
混合攪拌
表面仕上げ整地
（施工側）
施工完了
改良土を採取
２８日強度試験
（試験）
材料搬入
施工機械・プラント組立
受入検査
No
Yes
（試験杭）
（プラント側）
ボーリング調査位置付近
のコラム芯に機械を設置
流量計、深度計、速度計のキャリブレーション実施
支持層まで掘削
固化材・水計量
スラリー混練
スラリーポンプ圧送
流量記録管理（記録紙）
流量記録管理（記録紙）
材料搬入
施工機械・プラント組立
受入検査
No
Yes
（本杭施行側）
コラム芯の確認
機械移動・据付
掘削
注入深度確認
固化材スラリー注入
掘進
トルク値等により
支持層の確認
上下反復攪拌
先端部
攪拌引上げ
空堀引抜
残土処理
改良天端処理
施工完了
支持層に到達したときの
・トルク値の変動
・機械の挙動
・掘削速度の変動
を確認
コラムの改良土を採取
２８日強度試験
（試験）
１エレメントの完了
注入深度まで
攪拌ロッドを引上げ

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 運搬
| 運搬資機材 |  | 運搬車両 | 運搬距離 | 所要時間 | 入退場時間
5.4.2 施工手順
【 浅層混合処理工法（スラリー式） 】
| 1） | 区割り・配管
施工ヤードを計画した各区画を、石灰で区割する。
| 2） | 改良深度確認
各区画に分割した施工ヤードにおける支持層の目視確認を行い、改良深さ、改良土量、スラリー流量および攪拌時間を確定させる。
| 3） | マーキング長測定
一部掘削目視により支持層深度確認の上、攪拌機に記入したマーキングの残尺を確認する。
| 4） | 混合攪拌
配合仕様により混練されたスラリーを、一定の吐出量で対象土に対して注入しながら混合攪拌を行う。改良深さはマーキングよりの残尺で確認を行なう。
| 5） | スラリー注入量
スラリー注入の際に、流量計にて吐出積算流量および注入混合攪拌時間を確認する。
| 6） | 改良天端処理
注入混合攪拌終了後、改良面を整正する。
【 深層混合処理工法（機械攪拌方式） 】
| 1） | コラム芯合わせ
コラム芯に攪拌ヘッドの中心を正確に合わせ、攪拌ロッドの垂直性を保ちつつ所定の深度まで掘削する。垂直性は杭打ち機に設置された傾斜計で管理する。
| 2） | 貫入及び注入混合攪拌
深度計を確認しながら改良地盤頭部付近から注入液を吐出し、軟弱地盤とセメントスラリーを攪拌しながら掘削を行う。（掘削速度 0.5m／min程度）
| 3） | 改良深度確認
電流計、掘削トルク値、機械の挙動、掘削速度の変動により支持層の確認
| 4） | 上下反復攪拌（ダブリング）
攪拌ヘッドが所定深度に達したら、注入量を確認し先端部の上下反復攪拌0.5mを行い、着底部の混合を行う。（ダブリング速度 1.0m／min程度）
| 5） | 引き抜き混合攪拌
攪拌ロッドの回転を確認し、ソイルコラムの状況に注意し引上げる。（引上げ速度 1.0m／min）
| 6） | 改良天端処理
改良コラム打設翌日にバックホウにて改良天端の不陸整正を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
6.1.1 固化材スラリー製造時の品質検査
1) キャリブレーション
・施工に先立ち流量について、計測機器表示（チャート表示）と実測値との照合を行う。
・固化材および水は、自動計量にて管理する。
|  | 2） | スラリー配合管理
・配合計画に従って、セメントおよび水をセットする。
・スラリーは所定の配合で練り上げる。
・スラリーの比重は、マッドバランス（比重測定器）を用いて行う。
・固化材および水は、自動計量にて管理する。
|  | 3） | スラリーの使用量
・固化材スラリー注入量は、流量計にて管理するとともに自動記録する。
・施工に先立ち、流量計表示と実流量との照合を行う。
・固化材スラリーの比重は、（財）日本建築センター「建築物のための改良地盤の設計および
品質管理指針」より管理値を比重の99％とするため、
[6 empty] | × 0.99 ＝ |  |  |  |  | 以上で管理する。
・スラリーのトータル注入量は、積算カウンターでチェックするとともに、流量計にて自動記録する。
|  | 4） | 検査項目と管理値
|  |  | 検査対象 |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査方法 |  |  |  |  | 頻度 |  |  |  | 管理値
|  |  | 固化材液 |  |  |  | 材量の計量 |  |  |  | 重量測定、袋数 |  |  |  |  | １回／バッチ |  |  |  | ±２%以内 |  |  |  | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
[7 empty] | 比重 |  |  |  | 比重計 |  |  |  |  | １回／日 |  |  |  | 規定値の99%以上
|  |  | 添加量 |  |  |  | 添加量 |  |  |  | 流量計、速度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以上
[7 empty] | 単位吐出量 |  |  |  | 流量計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以上
[7 empty] | 総吐出量 |  |  |  | 流量計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以上
6.1.2 施工時の品質検査
【 浅層混合処理工法（スラリー式） 】
検査項目と管理値
|  |  | 検査対象 |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査方法 |  |  |  |  | 頻度 |  |  |  | 管理値
|  |  | 形状・寸法 |  |  |  | 改良位置 |  |  |  | 改良範囲を明示し計測 |  |  |  |  | 100ブロック毎 |  |  |  | ±10cm以内 |  |  |  | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
[7 empty] | 改良面積 |  |  |  | 施工後改良面積を計測 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | 計画値以上
[7 empty] | 改良深度 |  |  |  | スケールで測定 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | 計画値以上
[7 empty] | 改良土量 |  |  |  | 改良体頭部をスケール確認 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | 計画値以上
[7 empty] | 施工地盤高 |  |  |  | 基準点からレベル計測 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | 施工計画による
[7 empty] | 改良天端高 |  |  |  | 基準点からレベル計測 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | ±50mm以内
|  |  | 攪拌混合度 |  |  |  | 攪拌装置 |  |  |  | 攪拌装置形状の異常有無 先端吐出用配管確認 |  |  |  |  | 毎日 |  |  |  | メーカー規定による
[7 empty] | 改良速度 |  |  |  | 流量計の吐出時間で管理 |  |  |  |  | ブロック毎 |  |  |  | 計画値以下
|  |  | 支持層 |  |  |  | 支持層深さ |  |  |  | 目視にて確認 |  |  |  |  | 施工時 |  |  |  | 設計図書による
【 深層混合処理工法（機械攪拌方式） 】
検査項目と管理値
|  |  | 検査対象 |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 検査方法 |  |  |  |  | 頻度 |  |  |  | 管理値
|  |  | 位置の確保 |  |  |  | 改良芯位置 |  |  |  | トランシット測量 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 計画位置 |  |  |  | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
[7 empty] | 芯セットの位置 |  |  |  | 芯へ攪拌ヘッドを合わす |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 100mm以内
|  |  | 設計寸法・ 形状 |  |  |  | 攪拌翼の径 |  |  |  | スケールで測定 |  |  |  |  | １回／バッチ |  |  |  | ±１０mm以内
[7 empty] | 改良体径 |  |  |  | 改良体頭部をスケール確認 |  |  |  |  | 1回／10日 |  |  |  | （設計径-10mm）以上
[7 empty] | ヘッド先端深度 |  |  |  | 深度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 設計図書による
[7 empty] | 鉛直度 |  |  |  | リーダーの角度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 1/100以内
|  |  | 攪拌混合度 |  |  |  | 攪拌回数 |  |  |  | 軸回転数と速度計より計算 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以上
[7 empty] | 軸回転数 |  |  |  | モーターの設定値 |  |  |  |  | 現場搬入時 |  |  |  | 規定値による
[7 empty] | 共回り防止機能 |  |  |  | 目視 |  |  |  |  | ヘッド交換時 |  |  |  | 共回りしていない
[7 empty] | 貫入速度 |  |  |  | 速度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以下
[7 empty] | 仕上げ速度 |  |  |  | 速度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以下
[7 empty] | 練り返し回数 |  |  |  | 深度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 設計図書による
|  |  | 支持層 |  |  |  | 掘削長 |  |  |  | 深度計 |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 設計値以上
[7 empty] | 支持層確認 |  |  |  | 電流計、トルク計、柱状図など |  |  |  |  | 全数 |  |  |  | 規定値以上
6.1.3 改良体の品質検査
【浅層混合処理工法（スラリー方式）】
１） 検査区の設定
|  |  | 品質検査を行う検査区を設定する。 | [8 empty] | （ 添付図 ）
１つの検査区は同一の地盤条件とし、合否は検査区ごとに判定する。
2） 強度確認用供試体採取
・モールドコア（硬化前改良土の採取）
改良体の施工後、硬化前に改良体下部の改良土を採取し、モールド缶に充填することで、
供試体を作成する。
・頭部コア採取
改良体構築後１週間程度経過した後、コアマシンを用いてコア採取を行う。
・全長コアボーリング
改良体構築後１週間程度経過した後、ボーリングマシンを使用して、改良体の頭部より
改良体全長を抜き取る。
《採取頻度》
|  |  |  | 調査・試験方法 | [7 empty] | 採取箇所数 |  |  | 現場採取供試体本数
|  |  |  | モールドコア |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
|  |  |  | 頭部コア |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
|  |  |  | 全長コアボーリング |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
3） 供試体養生
供試体は採取後、恒温湿潤室（20±3℃）にて２８日間の養生を標準とする。
4） 配合強度と供試体の合格判定強度
JIS A1216の規定に準じて、一軸圧縮試験により供試体の強度を確認する。
強度試験機関：
5） 合格判定強度
合否判定は以下の式とする。
Ｘi ≧ Fc
Ｘi ： 各地点の検査結果
Fc ： 設計基準強度
【深層混合処理工法（機械攪拌）】
現場採取供試体を用いた一軸圧縮試験により、改良体の強度確認を行う。
１） 強度確認用供試体採取
・頭部コア
改良体構築後１週間程度経過した後、コアマシンを用いて、改良体の頭部より１ヶ所に
付き３本コア採取を行う。
・全長コアボーリング
改良体構築後１週間程度経過した後、ボーリングマシンを使用して、改良体の頭部より
改良体全長を抜き取る。供試体はコアボーリング１箇所につき、上・中・下の３本を採用
する。
・深部コア
改良体の施工後、硬化前に改良体下部の改良土を採取し、モールド缶に充填することで、
供試体を作成する。供試体は、改良体１ヶ所に付き３本作成する。
《採取頻度》
|  |  |  | 調査・試験方法 | [7 empty] | 採取箇所数 |  |  | 現場採取供試体本数
|  |  |  | 頭部コア |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
|  |  |  | 全長コアボーリング |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
|  |  |  | 深部コア |  |  |  |  | 一軸圧縮試験 | [7 empty] | 箇所 × ３本 ＝ |  |  |  |  | 本
2） 供試体養生
供試体は採取後、恒温湿潤室（20±3℃）にて２８日間の養生を標準とする。
3） 配合強度と供試体の合格判定強度
JIS A1216の規定に準じて、一軸圧縮試験により供試体の強度を確認する。
強度試験機関 ：
４） 合格判定強度
（財）日本建築センター「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」に準ずる。
|  |  |  | XL | ＝ Fc＋ｋａ×σd ＝ Ｆc＋ｋａ（Ｆc×Vd）／（１－１．３Vd）
[5 empty] | ＝ |  |  | ＋ |  | × | （ |  | × |  | ） | ／ | （ １－ １．３ × |  |  |  | ）
＝
[6 empty] | XL | ：合格判定値
[6 empty] | Fc | ：改良体の設計基準強度 | [5 empty] | ＝ |  | （KN／㎡）
[6 empty] | ｋａ | ：合格判定係数 | [5 empty] | ＝
[6 empty] | Vd | ：設計で想定するコアの一軸圧縮強さの変動係数 | [10 empty] | ＝
[6 empty] | σd | ：設計で想定するコアの一軸圧縮強さの標準偏差 | [10 empty] | ＝
抜き取り箇所数 と合格判定係数ｋａ
[6 empty] | 抜き取り箇所数 Ｎ |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4～6 |  | 7～8 |  | 9～
[6 empty] | 合格判定係数 ｋａ |  |  |  |  | 1.9 | 1.7 |  | 1.6 | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.3
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
地盤改良工事（浅層混合処理工法）自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
1 | 固化材液
| 材量の計量 | ±2%以内 |  | 合格 不合格 | 返品
| 材量の比重 | 規定値の99%以上 |  | 合格 不合格 | 改善
2 | 固化材添加量
| 添加量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 単位吐出量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 総吐出量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
3 | 形状・寸法
| 改良位置 | ±10cm以内 |  | 合格 不合格 | 協議による
| 改良面積 | 計画値以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
| 改良深度 | 計画値以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
| 改良土量 | 計画値以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
| 施工地盤高 | 施工計画による |  | 合格 不合格 | 改善
| 改良天端高 | ±50mm以内 |  | 合格 不合格 | 改善
4 | 攪拌状況
| 攪拌装置 | メーカー規定による |  | 合格 不合格 | 改善
| 改良速度 | 規定値以下 |  | 合格 不合格 | 改善
5 | 地盤支持力
| 支持層の確認 | 目視確認 |  | 合格 不合格 | 協議による
改良効果の確認 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 供試体の採取
| 供試体の採取位置 | 規定の位置 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
| 供試体の採取深度 | 規定の深度 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
| 供試体の採取箇所数 | 規定の箇所数 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
2 | 供試体の養生 | 規定の養生方法 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
3 | 供試体の強度
| 一軸圧縮試験 | 合格判定強度以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
6.2 地盤改良工事（深層混合処理工法）自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 攪拌翼形状 | 設計値±10mm |  | 合格 不合格 | 改善
2 | ロッド全長 | 設計深度以上 |  | 合格 不合格 | 改善
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 固化材液
| 材量の計量 | ±2%以内 |  | 合格 不合格 | 返品
| 材量の比重 | 規定値の99%以上 |  | 合格 不合格 | 改善
2 | 固化材添加量
| 添加量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 単位吐出量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 総吐出量 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
3 | 打設位置
| 改良芯位置 | 設計図通り |  | 合格 不合格 | 改善
| ロッド芯セット位置 | ±100mm |  | 合格 不合格 | 改善
4 | 鉛直度
| リーダーの鉛直性 | 1/100 |  | 合格 不合格 | 改善
5 | 攪拌状況
| 攪拌回数 | 規定値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 軸回転数 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 共回り防止機能 | 共回りしていない |  | 合格 不合格 | 改善
| 貫入速度 | 規定値以下 |  | 合格 不合格 | 改善
| 仕上げ速度 | 規定値以下 |  | 合格 不合格 | 改善
| 練り返し回数 | 規定値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
6 | 地盤支持力
| 電流計、トルク計、柱状図 | 規定値以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
7 | 形状・寸法
| 改良径 | （設計径-10mm）以上 |  | 合格 不合格 | 改善
| 改良芯 | ±100mm |  | 合格 不合格 | 改善
| 改良体の掘削長 | 設計値以上 |  | 合格 不合格 | 改善
改良効果の確認 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 供試体の採取
| 供試体の採取位置 | 規定の位置 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
| 供試体の採取深度 | 規定の深度 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
| 供試体の採取箇所数 | 規定の箇所数 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
2 | 供試体の養生 | 規定の養生方法 |  | 合格 不合格 | 供試体の再採取
3 | 供試体の強度
| 一軸圧縮試験 | 合格判定強度以上 |  | 合格 不合格 | 協議による
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、地盤改良工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、地盤改良工事全体の円滑な進捗を図る。
c.地盤改良工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による地盤改良工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.地盤改良工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [13 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [13 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[8 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[8 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[11 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [12 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
| 地盤改良施工会社 |  |  | ℡ | [9 empty] | クレ－ン会社 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [11 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | 工事担当者
|  | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [12 empty] | オペレ－タ－
|  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 改良材料販売会社 | ℡ |  |  |  | （ ） |  |  | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [7 empty] | （ | 次） | （ ） |  |  | No
担当者
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | No |  |  |  | （ ） |  |  | No
その他の資格
| （ |  | ) | No | [5 empty] | No |  |  |  | （ ） |  |  | No
| （ |  | ) | No | [5 empty] | No
No
| 地盤改良施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 改良材料運搬会社 | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | No
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8.1.有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1