## 表紙
新築工事
石 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 石工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
石工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS9 張り石工事 2009年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 石工事概要
2.2 石工事概要書
2.2.1 石工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 設計仕様及び数量 |  |  |  |  | 設計仕様は、特記事項より項目を「選択し、記載してください。
（記入例）
| 部位 | 石質 | 仕上げ | 数量(㎡) |  | 部位 | 石質 | 仕上げ | 数量(㎡)
[6 empty] | 床 | 大理石 | 水磨き | ○○○
[6 empty] | 床 | 花崗岩 | ジェットバーナー | ○○○
[6 empty] | 内壁 | 大理石 | 水磨き | ○○○
[6 empty] | 外壁 | 花崗岩 | ジェットバーナー | ○○○
[6 empty] | 外壁 | 砂岩 | 割り肌 | ○○○
2.2.3 要求性能
(a)設計用風圧力 ○○○N/㎡
(b)設計用震度 水平方向 K=○○、鉛直方向 K=○○
(c)層間変位角 1/○○に対し、破壊・脱落が生じないようにする。
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 石工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【石工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【石工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【石工事】石製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5. 施工要領
| 5.1 使用材料 | [15 empty] | 該当する項目を選んで使用してください
いらない項目は削除してください
5.1.1 石材
(a)天然石
| 施工箇所 | 石材の 種類 | 石材の厚さ |  | 形状・寸法 |  | 仕上げの種類 |  | 仕上げの 方法 |  | 石材裏面の 加工・処理 |  |  | 備考 |  |  | （記入例）
[17 empty] | 施工個所 |  | 種類 | 厚さ | 形状 | 仕上げ | 工法 | 裏面 | 備考
[17 empty] | 内部 | 汚垂石 | 御影石 | 15㎜ | 600*900 | 本磨 | 湿式 | なし | 2㎜
[18 empty] | 框石 | 御影石 | 65㎜ | 120*50 | 本磨 | 湿式 | なし | ねむり
(b)テラゾ・擬石
| 施工箇所 | テラゾ・擬石の 種類 |  | 種石の種類 |  | 種石の大きさ (mm) |  |  |  | 形状・寸法 (mm) |  | 仕上げの 種類 |  |  | 備考
5.1.2 取付け金物
(a)外壁湿式工法・内壁空積工法用金物
| 施工箇所 | 金物の名称 |  |  | 材質 |  |  | 形状・寸法(mm) |  |  |  |  | 備考
[17 empty] | 引金物 |  | だぼ |  | かすがい
受金物
引金物緊結用鉄筋
(b)乾式工法用金物
| 施工箇所 | 金物の名称 |  |  | 材質 |  |  | 形状・寸法(mm) |  |  |  |  | 備考
ファスナー
だぼ
(c)特殊部位用金物
| 施工箇所 | 金物の名称 |  |  | 材質 |  |  | 形状・寸法(mm) |  |  |  |  | 備考
[17 empty] | 引金物 |  | だぼ |  | かすがい |  | 受金物
ファスナー
[17 empty] | 吊金物 |  | 吊ボルト
隔て板用金物
(d)アンカー
| 施工箇所 | 金物の名称 |  | 材質 |  | 形式 |  | 形状・寸法 (mm) |  |  | 許容耐力 (kgf/本) |  |  |  | 備考
(e)あと施工アンカー
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 材質 |  |  | 形状・寸法(mm) |  |  |  |  | 備考
(f)その他の金物
| 施工箇所 | 金物の名称 |  |  | 材質 |  | 形状・寸法 (mm) |  |  | 取付け方法 |  |  |  | 備考
(g)金物の錆止め塗料
| 施工箇所 | ＪＩＳ |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  |  | 備考
5.1.3 その他の材料
(a)セメント
| 施工箇所 | ＪＩＳ |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  |  | 備考
(b)砂
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 産地 |  |  | 備考
(c)混和材料
| 施工箇所 | ＪＩＳ |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  |  | 備考
(d)取付け用モルタル
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  |  | 備考
(e)目地モルタル
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  |  | 備考
(f)石裏面処理材
| 施工箇所 | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  | 処理方法 |  |  |  | 備考
(g)裏打ち処理材
| 施工箇所 | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  | 処理方法 |  |  |  | 備考
(h)シーリング材
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  | 色 |  |  |  | 傭考
(i)ドレンパイプ
| 施工箇所 | 種類 |  |  | 材質 |  |  | 形状・寸法(mm) |  |  |  |  | 備考
(j)だぼ穴充填材
| 施工箇所 | 製造業者名 |  |  | 製品名 |  |  | 方法 |  |  |  | 備考
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
施工図の作成
石材見本の提出
石材の決定
石材の準備
加工
製品検査
搬入
石張り
モルタル充填
清掃・水洗い
目地詰め
下地ごしらえ
下地の調整
アンカーの打ち込み
金物の準備
金物の決定
金物見本の提出
設計図書の検討
設計図書・施工
計画書との照合
関連工事との
取合い
設計担当者との
打合せ
仕上げの種類・
程度
合端・のみ込み
部分の仕上げ
形状・寸法・
平滑度
ひび割れ・欠け・
むら・はん点等
保管場所
あと施工
アンカー
割付け図
金物
形状
裏面処理
見本と照合
不陸直し
清掃
鉄筋
防錆処理
調合・混練り
充填要領
養生
製作所の決定

## 5.3.1 準備工事
5.3 施工方法
5.3.1 準備工事
(a)見本品の決定
石種の見本を提出して、承諾を受けてから施工に取り掛かる。
(b)工場製作
見本を提出し、承諾されたものを工場にて加工する。
厚さを確認し、小口の磨き等の工場で加工する部分を確認した後、出荷する。
(c)輸送計画
| (1) | 出荷
検査の完了した製品は、パレットに各面の何番から何番までとまとめて積む。
又、角欠けしない様、緩衝材を入れ荷造りをする。
| (2) | 輸送
工場より現場までは、トラック便にてパレット輸送をする。
現場においてのパレットの積降ろしの際には、角欠け防止に充分注意して行う。
| (3) | 受け入れ
現場にてキズ等の検査を行い、損傷、汚損、転倒のないようストックヤードに
取付順序に応じ保管する。
ストックヤードはある程度の広さがあり、多少の加工及び整理移動のできる
場所とする。
(d)墨出し
水平方向は各階のＦＬの基準墨、垂直方向は通り芯墨を基準とし、
石の仕上墨を確認する。
(e)下地面の精度
石材を取付ける下地面の寸法精度は、下表による。
（単位:mm）
|  |  | 工法 | 外壁湿式工法 | 乾式工法 | 内壁空積工法 | 床及び階段の 石張り
部位
|  | 外壁 |  | ±15 | ±10 | - | -
|  | 内壁 |  | - | ±10 | ±15 | -
|  | 床 |  | - | - | - | ±10
(f)下地面の清掃
石の取付に先立ち下地面を清掃する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.2 施工要領
5.3.2 施工要領
(a)外壁湿式工法
(1)取付け代
石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mmを標準とする。
(2)下地ごしらえ
(ⅰ)下地ごしらえは次による。
①流し筋工法
埋込みアンカーを、縦横450mm程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、
これに縦筋を溶接する。石材の横目地位置に合わせて横筋を配置し、これを縦筋に
溶接して、引金物緊結下地とする。
①あと施工アンカー工法
石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを
打ち込み、引金物緊結下地とする。
②あと施工アンカー・横筋流し工法
石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所の
コンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結
下地とする。
(ⅱ)溶接箇所には、JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント１種の錆止め塗料を塗り
付ける。
(3)石材の取付け
(ⅰ)最下部の石材の取付け
下地清掃ののち、最下部の石材(幅木又は根石）は、水平・垂直及び通りを正確に
据え付け、下端を取付け用モルタルで固定する。上端は、引金物で下地に緊結した
のち、引金物回りを取付け用モルタルで被覆する。
(ⅱ)一般部の石材の取付け
一般部の石材は、下段の石材の横目地合端に取り付けただぼに合わせて目違いの
ないように取り付ける。この際、目地幅に相当する厚さのスペーサーをはさみ込む。
上端の固定は(ⅰ)による。
(ⅲ)引金物・だぼ・かすがいの取合いは、次による。
①出隅の石材の上端横目地合端には、かすがいを設ける。
②石材と引金物及びだぼとかすがいの固定は、石材施工会社の仕様により充填材料を
充填する。
(4)裏込めモルタルの充填
(ⅰ)裏込めモルタルの充填に先立ち、目地からモルタルが流出しないように発泡プラスチック
材等で目止めを行う。
(ⅱ)裏込めモルタルの充填は、石材1段積み上げるごとに行う。充填の際、モルタルの圧力で
石材が押し出されないように裏込めモルタルを２～３回に分け、かつ、空隙ができないように
充填する。
(ⅲ)充填した裏込めモルタルの上端は、石材の上端より30～40mm程度下がった位置とする。
ただし、伸縮調整目地部分は、目地位置まで裏込めモルタルを充填する。
(5)目地
(ⅰ)一般目地
①目地幅は6mm以上とする。
②目地は、裏込めモルタルの硬化の程度を見計らい、順次目地をさらっておく。
石材の化粧面を汚したときは、直ちに清掃する。
③目地詰め前に目地部の清掃を行う。目地にセメントモルタルを用いる場合は、空隙が
生じないように十分押し込んで詰める。
④目地にシーリング材を用いる場合のシーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm
以上とする。
(ⅱ)伸縮調整目地
①伸縮調整目地の位置は、下表による。
[5 empty] | 形式 | 外部側に柱型のない場合 | 外部側に柱型のある場合
方向
|  |  |  | 垂直方向 |  | 柱の両側又は開口端部上下及び 中間3～4ｍ程度 | 柱形の両端及び中間３～４ｍ程度
|  |  |  | 水平方向 |  | 各階ごと打継ぎ目地の位置
②伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入
し、シーリング材で仕上げる。
③シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも10mm以上とする。
(b)乾式工法
(1)取り付け代
石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は70mmを標準とする。
(2)下地ごしらえ
(ⅰ)下地ごしらえは、あと施工アンカーを所定の位置に設置する。
(ⅱ)隣り合うあと施工アンカーの間隔及び躯体隅角部端部からの離れ距離は100mm
以上確保する。
(ⅲ)穿孔位置に鉄筋が存在し穿孔できない場合には、ファスナーの取付けが有効で、
かつ、耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。
(ⅳ)使用しない孔は、セメントモルタルなどを用いて補修する。
(3)幅木の取付け
(ⅰ)幅木石のセット
①石の据付け前に裏面処理材の塗布を確認する。
②下地コンクリート面の墨に合わせて石をセットする。出入り、レベルはくさびにより
調整する。
(ⅱ)幅木石の仮固定
①躯体面に水湿しを行う。
②石の調整後、石下部～上部に数か所ずつ急結セメントを詰め仮固定する。ただし、
幅木高さが200mmを超える場合は引き金物を設け、速硬型の接着剤で金物回りを
仮固定する。
③石表については、床の仕上天端より10mm下がりの位置まで現場にて裏面処理材を
塗布する。
(ⅲ)裏込めモルタルの充填
①足元に硬練りモルタルを詰め、伸縮目地に当たらないように石表面より出たモルタル
は除去する。
②裏込めモルタル流出防止のため、目地幅より大きめのポリエチレンフォームを目地
に詰める。
(ⅳ)塗膜防水施工
モルタル天端に水勾配を設け、塗膜防水を塗布する。
(4)上部1次ファスナーの仮固定
(ⅰ)調整ボルトにより面外方向の調整を行う。
(ⅱ)ナットを締め込み、1次ファスナーを仮固定する。
(5)石及び上部2次ファスナーの仮固定
(ⅰ)石下部のだぼ穴にエポキシ系接着剤を充てんし、既に固定されている下段ファス
ナーのだぼに差込む。
(ⅱ)石上部のだぼ穴にゴムチューブを挿入後だぼを差込み、2次ファスナーで仮固定
する。
(6)目地幅の調整
レベルの微調整を行う場合は、下段2次ファスナー上に鉛、ビニルフィルム等を差込む。
(7)ファスナーの調整・固定
(ⅰ)石上部の出入りをファスナーにより調整する。下段の石に上段石の荷重が伝わらない
ように、2次ファスナーの下端と下段の石の天端に2mmのクリアランスを確保する。
(ⅱ)だぼの向きが垂直となるように注意する。
(ⅲ)緩み止め機構付きのボルトナットにより本締めを行う。
(ⅳ)流出防止のためポリエチレンフォームを詰めた後、無収縮モルタルを躯体とファスナー
の間に充てんする。無収縮モルタルの天端には水勾配をとる。
(8)目地
(ⅰ)目地幅は、8mm以上とする。
(ⅱ)目地はシール目地か空目地とする。シーリング材の寸法は、幅・深さとも8mm以上と
する。
(ⅲ)壁面下部において、石裏面に雨水が進入した場合を考慮した水抜き処理として、水
抜き部のシールをカットする。
(c)内壁空積工法
(1)取付け代
石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mmを標準とする。
(2)下地ごしらえ
(ⅰ)下地ごしらえは次による。
①あと施工アンカー工法
石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを
打ち込み、引金物緊結下地とする。
②あと施工アンカー・横筋流し工法
石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所の
コンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結
下地とする。
(ⅱ)溶接箇所には、JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント１種の錆止め塗料を塗り
付ける。
(3)石材の取付け
(ⅰ)最下部の石材の取付け
下地清掃ののち、最下部の石材(幅木又は根石）は、水平・垂直及び通りを正確に
据え付け、下端を取付け用モルタルで固定する。上端は、引金物で下地に緊結した
のち、引金物回りを取付け用モルタルで被覆する。
(ⅱ)一般部の石材の取付け
一般部の石材は、下段の石材の横目地合端に取り付けただぼに合わせて目違いの
ないように取り付ける。この際、目地幅に相当する厚さのスペーサーをはさみ込む。
上端の固定は(ⅰ)による。ただし、ねむり目地の場合は、スペーサーに代えてビニル
テープを横目地合端の上端に2箇所、両端部より125mm程度の位置に張り付ける。
(ⅲ)引金物・だぼ・かすがいの取合いは、次による。
①引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に50×100mm程度にわたって
取付け用モルタルを充填する。
②かすがいは、出隅部の上端横目地合端に設ける。
③石材と引金物、だぼ及びかすがいの固定は、石材施工会社の仕様により充填材料を
充填する。
(ⅳ)床面から高さ1,800mmまでの石材には、次の補強を行う。
①幅1,200mm以上の場合は、横目地合端等の上端中央に100×100mm程度の取付け
用モルタルを充填する。
②高さ1,000mm以上の場合は、縦目地合端等の片側中央に100×100mm程度の取付け
用モルタルを充填する。
(4)裏込めモルタルの充填
裏込めモルタルは、幅木裏には全面に、また、幅木のない場合は最下部の石材の裏面に
高さ100mm程度まで充填する。
(5)目地
(ⅰ)一般目地
①目地幅は6mm以上とする。
②目地は、裏込めモルタルの硬化の程度を見計らい、順次目地をさらっておく。
石材の化粧面を汚染した時は、直ちに清掃する。
③目地詰め前に目地部の清掃を行う。目地にセメントモルタルを用いる場合は、空隙が
生じないように十分押込んで詰める。
④目地にシーリング材を用いる場合のシーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm
以上とする。
(ⅱ)伸縮調整目地
①伸縮調整目地の位置は、6m程度ごとに設ける。
②伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入
し、シーリング材で仕上げる。
③シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも10mm以上とする。
(d)床の石張り
(1)取付け代
石材の厚みが50mm以下の場合は35mm程度、50mmを超える割石等の場合は60mm程度
とする。
(2)下地ごしらえ
(ⅰ)下地面に適度な水湿しを行ったうえ、敷モルタルを定規で均しながら、むらなく敷く。
敷きモルタルはセメント1に対し、砂4程度に少量の水を加え、手で握って形が崩れ
ない程度の硬練りモルタルとする。
(3)床の石材の据付け
(ⅰ)敷モルタルの上に石材を目地通り良く、仮据えを行う。
(ⅱ)仮据えした石材を1枚ごといったん取り外し、敷モルタルの上に張付け用ペーストを
均一な厚さで塗布する。
(ⅲ)再び石材を据え、ゴムハンマー等でたたきなかがら圧着し、不陸、目違いのない
ように本据えをする。
(4)目地
(ⅰ)一般目地
①目地幅は、屋外の場合は4mm以上、屋内の場合は3～6mmとする。
②目地モルタルの充填は、敷モルタルが硬化したのちに行う。
③目地にシーリング材を用いる場合は、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm
以上とする。
(ⅱ)伸縮調整目地
①伸縮調整目地の位置は、躯体の伸縮調整目地位置かつ床面積30㎡程度ごと、
細長い通路の場合6m程度ごと、及び他の部材と取り合う箇所に設ける。
②伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入
し、シーリング材で仕上げる。
③シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも10mm以上とする。
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
作業の方法
及び順序
有
作業の方法および順序
火気使用
安全関係
その他
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
作業の方法
及び順序
有
作業の方法および順序
火気使用
安全関係
その他
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場

## 5.3.3 清掃及び養生
5.3.3 清掃及び養生
| (a) | 清 掃
|  | (1) | 石材に付着した泥、ほこり、モルタル等の汚れは水洗いを原則とする。
|  | (2) | 磨き面の清掃は石面に付着した汚れをカッターの刃で落とし、白布片で拭き清掃をする。
|  | (3) | 水洗いをする場合は、純正石鹸を溶かした微温湯を柔らかい布片に含ませて洗い落とし、
その後よくふき取ってから乾燥した白布片を用いて仕上の清掃をする。
| (b) | 補 修
|  | (1) | 石材の補修方法は、事前に監理者の承諾を得る。
|  | (2) | 石材にやむなく軽微な破損が生じ補修を加えなければならない場合は、沈降炭酸カル
シウム、白ろう、ダンマル、色粉を合成した補修材を焼付補修する。
|  | (3) | または、接着剤に石粉を加え使用石材に色合わせをして使用する。
| (c) | 養 生
|  | (1) | 出隅の部分が最も欠け易いので工事のための出入口通路際は、特に注意する。
|  | (2) | 合板または、プラスチック製品等を使用し、石材に直接あてずクッション材を使用して
養生する。
|  | (3) | 床の石は清潔なシートを敷き、さらに足場板合板等を敷き養生する。
|  | (4) | ガムテープなど石面に接着の跡が出るおそれのある養生材は使用しない。
|  | (5) | 油類の汚染、煙草ヤニ、マジックインキ、コールタール等は、汚れ除去が困難なので
付着のおそれのある場合は十分に養生する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 検査
5.4 検査
検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 石工事自主検査
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
石工事自主検査表（外壁湿式工法） |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |  |  | （ ）に工法を記入する
[7 empty] | 施工部位平面図 |  |  |  |  | 外壁湿式工法
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者： | [6 empty] | 乾式工法
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 | [6 empty] | 内壁空積工法
1 | 石工事仕様の確認 | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議 | [6 empty] | 床及び階段の石張り
2 | 見本を取り寄せる | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
下地状況自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地面の精度 | 寸法 許容誤差±15mm以内 |  | 合格 不合格 | 補修する | [6 empty] | 部位及び工法ごとの下地面の寸法精度（単位：mm）
2 | 流し鉄筋、受け金物の状態 | 取付状態 |  | 合格 不合格 | 補修する | [6 empty] | 工法 | 外壁湿式工法 | 乾式工法 | 内壁空積工法 | 床及び階段
3 | コンクリート下地の状態 | 打継ぎ部、豆板、コールドジョイントの処理完了 |  | 合格 不合格 | 補修する | [6 empty] | 部位
4 | 鉄筋や木片などの除去、清掃 | 不純物などないこと |  | 合格 不合格 | 除去する | [6 empty] | 外壁 | ±15 | ±10 | － | －
5 | 鉄筋、金物の防錆処理 | 錆止め塗装されていること |  | 合格 不合格 | 錆止め塗装する | [6 empty] | 内壁 | － | ±10 | ±15 | －
6 | 支持枠の機構と強度 | 外れないこと、強度を確認 |  | 合格 不合格 | 補修する | [6 empty] | 床 | － | － | － | ±10
7 | エフロレッセンス | エフロレッセンスの対策は確実か |  | 合格 不合格 | 補修する
材料搬入時受入れ自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 | [6 empty] | 製品受入検査（例）
1 | 受入検査 | 設計図通りであること |  | 合格 不合格 | 入れ替え若しくは追加搬出入 | [6 empty] | 工程 | 検査項目 | 管理値 |  | 検査方法 | 検査時期 | 不合格時の処理 | 検査頻度
2 | 取付まで 材質変化、破損 | 材料の材質変化、破損のないこと |  | 合格 不合格 | 入れ替え
3 | 保管方法 | 作業所の計画通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する | [6 empty] | 挽き板加工 | 石厚 | 0～＋3mm |  | ノギス スケール | 切断後 | 協議 | 全数
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 | [7 empty] | 清掃状況 | 有害物の付着のないこと |  | 目視 | 水洗後 | 再清掃 | 全数
1 | 引き金物、ダボ及び受け金物 | 2m程度ごとに受け金物 |  | 合格 不合格 | 施工し直す
2 | 石裏面処理材 | 事前に十分確認 |  | 合格 不合格 | 修正する | [7 empty] | 鋸目 | 鋸目幅30mm未満 深さ1mm未満 |  | スケール | 水洗後 | 荒摺修正 | 全数
3 | ドレンパイプの適用 | 石材のたて目地ごと |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 目地充填材 | エフロ防止のため充填する |  | 合格 不合格 | 修正する | [6 empty] | 表面仕上げ加工 | 筋、斑、 さびなど | 承認サンプルと差異のないこと |  | 目視 | 散水時 | 使用不可 | 全数
5 | 取り付け代 | 石と躯体の隙間40mmを基準 |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 石の加工 | 原則工場加工、引き金の道きり |  | 合格 不合格 | 修正する | [7 empty] | ひび割れ | 散水により裏面への透水のないこと |  | 目視 | 散水時 | 使用不可 | 全数
7 | 石材の取り付け | 施工図通り凹凸、目違いのないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
8 | 裏込めモルタルの充填 | 石天端より30～40mm下がった位置 |  | 合格 不合格 | 修正する | [7 empty] | 仕上形態 色調 | 承認サンプルと差異のないこと |  | 目視 | 乾燥時 | 使用不可 | 全数
9 | 目地 | 空隙が生じないよう押し込む |  | 合格 不合格 | 修正する
10 | 取合い部 | 取合い個所の納まりは適切か |  | 合格 不合格 | 修正する | [6 empty] | 寸法切断加工 | 辺長 | ±1mm |  | スケール | 切断後 | 使用不可 | 全数
11 | 洗浄 | 石張り後の洗浄は確実におこなっているか。 |  | 合格 不合格 | 修正する | [7 empty] | 石厚 | 0～＋3mm |  | スケール | 切断後 | 使用不可 | 全数
施工完了時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者： | [7 empty] | 対角線長差 | ±2mm |  | スケール | 切断後 | 協議 | 抜取り
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 | [7 empty] | 反り | ±1mm |  | スケール | 切断後 | 協議 | 抜取り
1 | 色・柄・模様 目視 | 均等であること |  | 合格 不合格 | 施工し直す | [7 empty] | 欠けなど | － |  | 目視 | 切断後 | 協議 | 全数
2 | 欠け、割れ、シミ、焼け、汚れ | ないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 目地 | 均一であること |  | 合格 不合格 | 悪い箇所を見つけて補修
4 | 清掃 | ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ、などが除去されていること |  | 合格 不合格 |  | 清掃の実施
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、石工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、石工事全体の円滑な進捗を図る。
c.石工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による石工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.石工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[13 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[6 empty] | 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | 土止め支保工作業主任者
[13 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[22 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[22 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[22 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [14 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[22 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[22 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[22 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[6 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
メーカー |  |  | ℡ | [10 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  | ℡
[10 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [6 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
| （ ） |  | No |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [10 empty] | （ ） |  | 正 |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1