## 表紙
新築工事
金属板葺屋根工事施工計画書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 金属板葺屋根工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
金属板葺屋根工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS12 屋根工事 2020年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 金属板葺屋根工事概要
2.2 金属板葺屋根工事概要
2.2.1 金属板葺屋根工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 施工場所 | 種類・仕様 | 工法 | 数量（㎡）
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 金属板葺屋根工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【１次】屋根工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】屋根工事取付会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】屋根メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【２次】運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○次】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○次】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5. 施工要領
5.1 使用材料
| １） | 金属板：
・金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、
厚さ等は特記による。
・特記がなければ、JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
及び鋼帯）の屋根用コイルとし、種類及び記号による表示は、特記による。
| ２） | 留付け用部材：
留付け用部材は、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製品とする。
| ３） | 下葺材料
・下葺材料は、JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）によるアスファルト
ルーフィング940又は改質アスファルトルーフィング下葺（一般タイプ、複層基材タイプ、
粘着層付タイプ）とし、種類は特記による。
・釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルト下葺材（粘着層付タイプ）
とする。
| ４） | 両面粘着防水テープ：
・下表5.1.1の性能基準に適合するものを使用する。
|  |  | 表5.1.1 両面粘着防水テープの性能基準 |  | ← | 公共建築工事標準仕様書（平成31年版）
13章 屋根及びとい工事
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
（1） 金属板葺屋根工事のフローチャート
施工計画書 施 工 図
現 場 実 測
屋根材工場成型加工 付属品材加工
割り付け・墨出し
屋根材搬入・検収
| 垂木取付け | 屋根材荷揚げ
野地材敷き込み
唐草取付け 谷樋取付け
| 屋根葺き | 役物材現場実測
役物材工場加工
| 役物取付け仕舞 軒樋取付け | 役 物 材 搬 入
点検・検査・清掃
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 準備作業
|  | １） | 実測と下地の確認
施工に先立ち、屋根下地を実測するとともに、下地の状況を確認する。
|  |  | a. | 母屋材の断面寸法、間隔と、母屋と梁の接合状態
|  |  | b. | ケラバ部の母屋つなぎ材または登り胴縁の有無とその状態
|  |  | c. | 棟部、谷部の母屋の状態
|  |  | d. | 屋根と壁との取り合いの状態
5.3.2 下葺
|  | １） | 野地面上に軒先と平行に敷き込み、軒先から上へ向かって張る。
上下（流れ方向）は100mm以上、左右（長手方向）は200mm以上重ね会わせる。
横方向の縦目地は重ねない。
|  | ２） | 留付けは、留付け用釘又はステープル（足長16mm以上）により、重ね合せ部は
間隔300mm程度、その他は要所を留め付ける。
改質アスファルトルーフィング下葺材（粘着層付タイプ）の場合は、ステープルを用いず、
裏面のはく離紙をはがしながら下地に張り付ける。
|  | ３） | 棟部は、下葺材を250mm以上の左右掛けとしたのち、棟頂部から一枚もので
左右300mm以上の増張りを行う。増張り材は下葺材と同材を用いる。
|  | ４） | 谷部は一枚もので左右300mm以上の下葺材を先張りし、その上に下葺材を左右に
重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす。
谷底は、ステープルによる仮止めは行わない。
|  | ５） | 壁面との取合い部は、壁面に沿って250mm以上、かつ、雨押え端部より50mm以上
立ち上げる。
|  | ６） | 棟板（あおり板）、瓦棒・桟木等及びけらば部の水切り金物を取り付ける前に下葺を行う。
|  | ７） | 両面粘着防水テープを使用する場合、又は改質アスファルトルーフィング下葺材
（粘着層付タイプ）を使用する場合は、しわ又はたわみが生じないように張り上げる。
|  | ８） | 軒先は水切り金物の上に重ね、両面粘着防水テープで密着させる。
なお、改質アスファルトルーフィング下葺材（粘着層付タイプ）を用いる場合は、
両面粘着防水テープを使用しなくてもよい。
|  | ９） | 屋根の軒及びけらばの壁当たり箇所は、下葺材をあらかじめ屋根下地材（たる木等）と
壁の間に先張りする。
先張りした下葺材に重ねる下葺材の重ね順は、水下から水上へ張り上げる。
|  | 10） | 下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から新しい下葺材を
差し込み補修する。ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材（粘着層付タイプ）の
場合は、破損した部分の上に同材で増張り補修する。
5.3.3 加工
|  | １） | 金属板は金属板葺形式に応じて、所定の形状及び寸法に加工する。
金属板の折り曲げは、塗装又はめっき及び地肌に亀裂が生じないように行う。
|  | ２） | 小はぜ掛け（引掛け又はつかみ合せ）のはぜの掛かり、折返し等の幅は15mm程度とする。
5.3.4 取付け
|  | １） | 葺板は屋根葺形式に応じて、所要の状態に取り付ける。
5.3.5 棟
|  | １） | 棟は原則として、棟包み納めとする。
5.3.6 軒先
|  | １） | 軒先は唐草への葺板のつかみ込み納めとする。
5.3.7 けらば
|  | １） | けらばは唐草への葺板のつかみ込み納め又はけらば包み納めとする。
5.3.8 壁との取合い部
|  | １） | 壁との取合い部は原則として、雨押え納めとする。雨押えの立ち上り寸法は、120mm程度
（一文字葺にあっては、90mm程度）とする。
5.3.9 谷
|  | １） | 谷板の形状は下図5.3.1に示すものとし、むだ折りには吊子を掛け、たたみはぜには
幕板を掛け留める。
なお、谷板は長尺の板を用い、原則として継手を設けない。
図5.3.1 谷板の加工形状
nikkenren 2022.4.1

## 6. 検査
6. 検査
6.1 自主検査要領
| 1 | 協力会社による自主検査
自主検査は､職長が行い､検査結果を別に定める書式で工事担当者に提出する｡
| 2 | 作業所の検査
作業所の検査は､当該工事担当者がチェックシート及び検査表に基づいて行う｡
| 3 | 監理者の検査
作業所の検査後、監理者の検査を受ける｡
| 4 | 検査表
チェックシート､検査表は別紙添付する｡
| 5 | 検査記録･工事記録
協力会社による自主検査､作業所の検査､監理者の検査記録・工事記録は、すべて保管する｡
| 6 | 工事記録写真
各階の主要部位毎に､適宜、写真撮影を行い保管する｡
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
6.2 金属板葺屋根工事自主検査表 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック・施工計画書との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
2 | 専門業者選定・材料メーカー指定 | 施工技術及び施工実績等を調査し判断 |  | 合格 不合格 | 監理者に指定変更の申し出を行う
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類、形状、寸法、厚み、 | 施工計画書通りであること |  | 合格 不合格 | 交換する
取付け金物、数量の確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨・逃げ墨・レベル墨の確認 | 基準墨・逃げ墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 下地・水勾配の確認 | 勾配が取れ、凹凸がなく、固定されているか |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 下地材の割付け | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 先行工事との取合い確認 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 取付け時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
6 | 電動工具の電源の確認 | 電動工具が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下葺き材の重ねしろ | 長手方向 200mm、幅方向 100mm以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 留付け材料・ピッチ | 釘又はｽﾃｰﾌﾟﾙ(足長16mm以上),@300mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 葺き材の位置、ピッチ・重ねしろ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 葺き材の継手 | 施工図の通りであること（基本は、千鳥に配置） |  | 合格 不合格
4 | 棟部納まり | 下葺材250mm以上左右掛け |  | 合格 不合格 | 修正する
一枚もので左右300mm以上増張り
5 | 立上り部壁取合い | 施工図の通りであること(120mm程度立上げる) |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | ケラバ部納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 谷部納まり | 一枚もので左右300mm以上の下葺材を先張り |  | 合格 不合格 | 修正する
下葺材を左右重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす
8 | 水切り金物との取り合い | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
9 | 取り合い部のシーリング | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
10 | 工程の確認 | 著しい遅れがないか |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | へこみ・ズレ・ユガミ・汚れ・キズ等ないか |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 水切り金物との取り合い | 正しく納まっているか |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | シーリング材の仕上り | 忘れ・穴あき・切れ等ないか |  | 合格 不合格 | 修正又は再施工する
4 | 残材はないか | 残材の有無 |  | 合格 不合格 | 速やかに片付ける
5 | 足場解体後の点検 | 破損箇所等ないか |  | 合格 不合格 | 取替える
6 | 漏水 | 漏水(破損･隙間･継手)の有無 |  | 合格 不合格 | 修正又は再施工する
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.1．1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、金属板葺屋根工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監督員の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、金属板葺屋根工事の円滑な進捗を図る。
c.工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた 適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制 を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を専門業者に請負せる場合は、必要に応じて専門業者から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生 管理を行なう。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.押出成形セメント板工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等
に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生
保持に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作動 させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を 配置し公衆災害の防止 を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 可燃物の近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所付近には消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害の防止に努める。
b.工事中に、危険な場所及び危険な作業がないか、不安全行動がないか点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに、類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2施工管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [13 empty] | 作業所名
[14 empty] | ＴＥＬ | [8 empty] | ＦＡＸ
[9 empty] | 統責者に○をつける | [15 empty] | 安全環境部
[10 empty] | 現場代理人 | [18 empty] | ℡
技術部
[10 empty] | 監理技術者 | [18 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 足場組立等作業主任者
| ２． | 玉掛技能講習
| ３． | アーク溶接特別教育 | [10 empty] | 屋根工事担当者 | [13 empty] | （当社と直接契約）
| ４． | ガス溶接等技能講習
| ５． | 移動式クレ－ン免許
６．
７．
８．
９．
| 10. | 法定職長教育
[8 empty] | 一次協力会社 | [8 empty] | ℡
[15 empty] | 注 | 建設業許可番号
[16 empty] | （大臣・知事） （特・般ー |  |  |  |  | ） | 第 |  | 号
[16 empty] | [総合・建築・土木・とび] |  |  |  | （該当に○印）
工事担当責任者（現場代理人）
|  |  | ※数字を（ ）内に記入する。 |  |  |  |  | ( |  | ） | [6 empty] | No
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | ( |  | ） | [6 empty] | No
屋根工事協力会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 工事協力会社( ) | [8 empty] | ℡ | [6 empty] | 工事協力会社( ) |  |  | ℡
[6 empty] | （ | 次） | [12 empty] | （ |  | 次） | [7 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [15 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | No | [5 empty] | ( | ） |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [15 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | No | [5 empty] | ( | ） |  |  | No
作業主任者 | [8 empty] | 作業主任者（職長） | [15 empty] | 作業主任者（職長）
( |  | ） | 正 |  | No |  |  |  | ( |  | ） | 正 | [6 empty] | No | [5 empty] | ( | ） | 正 |  | No
( |  | ） | 副 |  | No |  |  |  | ( |  | ） | 副 | [6 empty] | No | [5 empty] | ( | ） | 副 |  | No
その他の資格 | [8 empty] | その他の資格 | [15 empty] | その他の資格
( |  | ） |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | ( | ） |  |  |  |  | ( | ） |  |  | ( | ）
( |  | ） |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | ( | ） |  |  |  |  | ( | ） |  |  | ( | ）
nikkenren 2022.4.1
産業廃棄物処理業者
は別紙による

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 業者
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
道工具(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、取引業者合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
道工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8-1. 資格・免許等の写し
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8-2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8-3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1