## 表紙
新築工事
左 官 工 事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 左官工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法(モルタル塗り)
5.4 施工方法(仕上塗材仕上げ)
5.5 施工方法(床コンクリート直均し仕上げ)
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
左官工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS15 左官工事 2007年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理者 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 左官工事概要
2.2 左官工事概要
2.2.1 左官工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材料 | 塗厚(mm) | 仕上仕様 | 備考
外部
| 壁モルタル塗 | 薄塗りモルタル | 10 | タイル下地
| 床モルタル | 普通モルタル | 30 | 金鏝仕上げ
内部
| 壁モルタル塗 | 普通モルタル | 20 | EP塗下地
| 床モルタル | 普通モルタル | 30 | 張り物下地
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（m2） | 備 考
| 外部壁 | タイル下地
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. 左官工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【左官工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【左官工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【左官工事】材料会社(セメント)
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【左官工事】材料会社(砂)
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用.材料
5.施工要領
5.1 使用材料
|  | 材 料 | 品 名 | 製造元 | JIS規格 | 備考
|  | セメント | 普通ポルトランドセメント |  | JIS R5210
|  | 吸水調整剤材 | NSハイフレックス |  | JIS A6203 規格適合品 | ○
|  | 防水剤材 | マノール防水剤 |  |  | ○
|  | 接着増強材 | ハイモルエマルジョンM |  | JIS A6203 規格適合品
|  | 下地調整材 | NSボンドM |  | JIS A6916 規格適合品 | ○
|  | 軽量骨材 | アサノマイルドサンド |  |  | ○
|  | 混和剤 | イビセメント |  |  | ○
|  | 無収縮材 | U-グラウト |  |  | ○
|  | 水 | 水道水
※備考欄は成績表の有無
nikkenren 2022.4.1

## 5.11.使用.材料補足
5.1.1使用材料補足
(a). セメントは、特記がなければ、普通ポルトランドセメント又は、混合センメントAを使用する。
ただし、床のモルタルこて仕上げ及び寒冷期における外部モルタル塗りを除き、
混合セメ「ントB種を使用することができる。
(b).砂は良質で、塩分、泥土、塵芥かい、及び有機物を有害量含まないものとする。
粒度は下表により、細祖粒が適切に混合したものとする。
表5.1.1砂の粒度
| 粒度（％：質量百分率） | 適 用 箇 所
| （Ａ種） 5mmふるい通過分 100% 0.15mmふるい通過分 10%以下 | 床モルタル用、セメントモルタル用（下塗り、むら直し、中塗り）、ラスこすり用
| （Ｂ種） 2.5mmふるい通過分 100% 0.15mmふるい通過分 10%以下 | セメントモルタル塗り用（上塗り）
(c).水は、原則として、水道水を使用する。
ただし、井水を使用する場合は、洗浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を
含まないものとする。
(d).混和材料は、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。
(1)混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスターを使用する。
(2)保水剤は、メチルセルロースとする。実績等は、添付資料を参照。
(3)建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤実績等の
は、添付資料を参照。
(4)ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、
JSA A 6203（セメント混和用)ポリマーディスパージョン及び再乳化形
粉末樹脂)によるセメント混和用ポリマーディスパージュンとする。
（5）内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和剤は、骨材製造所の仕様による。
(6) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、日光の直射等に対しても変色が少なく、金属を
錆びさせない○○○を使用する。
表5.1.2.吸水調整材の品質
項目 | 品質 | 試験方法
外観 | 祖粒子、異物、凝固物等がないこと
全固形分 | 表示値±1.0%以内 | 日本建築学会仕上学会規格 M-101(セメントモルタル塗り用吸水調整材の品質基準)による
吸水性 | 30分間で1g以下
標準状態 | 著しいひび割れ及び剥離がなく、、接着強度が1.0N/mm2以上で、界面破断が50%以下であること。
熱冷繰返し抵抗性
凍結融解抵抗性
熱アルカリ溶解抵抗性
(e).下地調整材は、JIS A6916(建築用下地調整塗材)によるセメント系下地調整
厚塗材2種とする。
(f).既製目地材の適用及び形状は、特記による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フローチャート
5.2.施工フロー
5.2.１ 施工フロー(内外壁セメントモルタル塗りの施工フロー)
nikkenren 2022.4.1
材料の準備
施工計画書の作成
墨出し
下地の処理
下塗り
むら直し
中塗り
上塗り
養生
設計図書の検討
設計図書・施工
計画書との照合
関連工事との
取合い
保管場所の確保
品質の確保
図面の確認
検査
検査
監理者検査
自主検査
検査
YES
NO
材料調合・練混ぜ

## 5.2.1.施工フローチャート
5.2.2 施工フロー(内壁下塗り用軽量モルタル塗りの施工フロー)
nikkenren 2022.4.1
吸水調整材塗り
軽量モルタル付け送り
軽量モルタル下塗り
軽量モルタルむら直し
中塗り
仕上げ塗り
養生
検査
検査
監理者検査
自主検査
放置期間の確保および
目視での養生確認
水湿し養生
上塗り
放置期間の確保および
目視での養生確認

## 5.3.モルタル塗り 適用範囲
5.3.モルタル塗り
5.3.1適用範囲
コンクリート下地、コンクリートブロック下地などの内外壁及び床等の面に、セメント、
骨材、水を主成分とし、これに混和剤（マイルドサンド等）を加えて作った
セメントモルタルを、主として次の部位に塗る工事を適用の範囲とする｡
|  | （１） | 鉄筋コンクリート造の内外壁、床等のモルタル仕上げ及びタイル張り下地
|  | （２） | ブロック・レンガ積み下地の壁モルタル仕上げ
|  | （３） | ラスシート、ワイヤーラス下地等のモルタル仕上げ
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.2.調合及び塗り厚
5.3.2 調合及び塗厚
(a). モルタルの調合及び塗厚は次表による｡
防水下地の床及び立上りの塗厚は、15㎜以上とする｡
表5.3.2 モルタルの調合及び塗厚
| 下地 | 施工箇所 |  | 下塗り ラスこすり |  | むら直し 中塗り |  | 上塗り |  |  | 塗り厚 標準値
|  |  |  | セメント | 砂 | セメント | 砂 | セメント | 砂 | 混和材 | (㎜)
| コンクリート コンクリート ブロック | 床 | 仕上げ | － | － | － | － | 1 | 2.5 | － | 30
|  |  | 張物下地 | － | － | － | － | 1 | 3 | －
|  | 内 壁 |  | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 適量 | 20
|  | 外壁その他 |  | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | － | 25以下
| ラスシート、 メタルラス | 内壁 |  | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 適量 | 15
(注)1
|  | 外壁 |  | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | － | 20
| コンクリート コンクリート ブロック | 建具回り充填、ガラスブロックの金属枠回りの充填 |  | セメント 1:砂3 雨掛り部分は、防水剤及び必要に応じて凍結剤入りとする。ただし、塩化物を主成分とする防水剤又は、凍結剤は、用いない。なお、モルタルに用いる砂の塩分含有量は、NaCℓ換算で、0.04%(質量比)以下とする。
１． 内壁下塗用軽量モルタルは、細骨材を砂に代えてセメント混和用軽量発砲骨材とし、 塗厚は5㎜以内とする｡ ２．防耐火上の指定がある場合は、20mm以上とする。 ３． ラス付けの場合は、必要に応じて、すさを混入することができる｡ ４． ラス付けは、ラスの厚さより１㎜程度厚くする｡ ５． ビニル床シート、ビニル床タイル等の場合は、床モルタルの塗厚さには、張物材の 厚さを含む｡
(b).1回の塗り厚は、原則として、7mm以下とする。 ただし、床の場合を除く。
(c).仕上げ厚又は全塗厚(タイル張りにあっては、張り付けモルタルを含む。)は、25mm以下とする。
(d).ポリマーセメントモルタルの調合は、(a)による。
ただし、混和剤の使用量は、セメント質量の5%(全固形分換算)とする。
(e). ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は、セメント質量の5%(全固形分換算)程度とする。
(f).混和材料の使用量は、モルタルの強度等に著しい悪影響を与えない程度とする。
(g).モルタルの練混ぜは、原則として、機械練りとする。
(h).1回の練り混ぜ量は、60分以内に使い切れる量とする。
（i）.内壁下塗り用軽量モルタルのセメント量、細骨材量、混和材混入量等の調合は、
細骨材の製 造所の仕様による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.3.下地処理
5.3.3. 下地処理
| (a). | コンクリート、コンクリートブロック等の壁、床等で、ひずみ、不陸等の著しい箇所は、
目荒らしし、水洗い等の上モルタルで補修し、夏季は7日以上、冬季は14日以上
放置する｡
ただし、気象条件等により、モルタルの付着が確保できる場合には、
放置期間を短縮することができる｡
| (b). | コンクリート、コンクリートブロック壁面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタル
などの接着を妨げるものを除く｡
ただし、屋内の場合で工程等により、水洗いが困難な場合は、
デッキブラシ等で清掃する工法とする。
| (c). | コンクリート床面は、コンクリート硬化後なるべく早い時期に塗付けを行う｡
なお、コンクリート打ち込み後、長時間放置したものは、水洗いを行う｡
| (d). | 目荒し工法
(1)コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を
設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。
（2）高圧水洗処理に先立ち試験施工を行い、目荒しの状態について監理者の
承諾を受ける。
| (e). | 壁面の場合で、塗り厚が35㎜を超える場合は、補修塗り部分等に対して、
ステンレス製アンカーピンを縦横200㎜程度の間隔に打ち込み、
ステンレスラス等を張る。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.4.工法
5.3.4. 工法
(ａ）. 壁塗り
| （１） | 下塗り
| (ⅰ) | 下地処理後、下地の乾燥具合を見計らい、吸水調整を吸水調整材製造所の仕様に
より全面に塗る。
ただし、下塗りに内装下塗り用軽量モルタル又はポリマーセメントモルタルを塗り付ける
場合以外にあっては、下地処理後、吸水調整材塗りに代えてポリマーセメントペーストを
1～2mm塗る。 この場合、必要に応じて保水剤を使用する。
| (ⅱ) | 塗付けは、吸水調整材塗りを行った場合は、乾燥後、ポリマーセメントペーストを行った
場合はポリマーセメントペーストが乾燥しないうちに塗残しのないよう全面に行う｡
| (ⅲ) | 下塗り面は、内壁下塗り用軽量モルタルの場合を除き、金ぐし類で荒らし目を付ける｡
| (ⅳ) | 下塗り後、モルタル表面のドライアウトを防止するため、水湿しを行う｡
| (Ⅴ) | 下塗り及びラス付けは、14日以上放置して、ひび割れ等を十分に発生させてから
次の塗付けに取りかかる｡
ただし、気象条件等により、モルタルの付着が確保できる場合には、
放置期間を短縮する｡
| （２） | むら直し
| (ⅰ) | むらが著しい場合に行う。
| (ⅱ) | むら直しが、部分的な場合には、下塗りに引き続いて行い、
(1)(ⅲ)から(Ⅴ)までによる。
| (ⅲ) | むら直し部分が比較的大きい場合は、(1)(Ⅴ)ののち、塗り付ける。 塗付け後、荒らし目を付け、
7日以上放置する。ただし、気象条件等により、モルタルの付着が確保できる場合には,
放置期間を短縮する｡、
| （３） | 中塗り
| ・ | 出隅、入り隅、ちり回り等は定規塗りを行い、定規通しよく平らに塗付ける｡
| （４） | 上塗り
| ・ | 中塗りの状態を見計らい、面、角、ちり回り等に注意して、こてむらなく平らになるよう、
次により仕上げる。
① 金ごて仕上げの場合は、金ごてで押えて仕上げる。
② 木ごて仕上げの場合は、水引き具合を見計らい、木ごてでむらを取り、平たんに仕上げる。
| ・ | 少量の水を含ませたはけを引き、はけ目の通りよく仕上げる。
| （５） | 仕上げの種類
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、下記表を標準とする。
仕上げの種類
|  | 種類 | 施 工 箇 所
|  | 金ごて | 一般塗装下地、壁紙張り下地、防水下地、壁タイル接着剤張り下地
|  | 木ごて | セメントモルタル張りタイル下地
|  | はけ引き | －
| （６） | 目地を設ける場合は、あらかじめ目地棒で通りよく仕切り、仕上げ後、目地棒を
外し、目地塗りをする。
なお、既製目地材は、あらかじめ所定の位置に通りよく取り付け、壁塗りを行う。
(b）.床塗り
| （１） | 下地処理の後、デッキブラシ等でセメントペーストを床面に十分塗りつけたのち、直ちに
モルタルの塗付けを行う。
なお、セメントペースト塗りに代えて吸水調整材を使用する場合は、製造所の仕様に
より吸水調整材を全面に塗り、乾燥具合を見計らってモルタルの塗付けを行う。
| （２） | 塗付けは、水引具合を見計らい、定規通しよく、勾配に注意し、金こてでならし、平滑に
塗り均し仕上げる｡
| （３） | 床の目地の設置及び工法は、特記による。
なお、目地工法の特記がない場合は押し目地とし、
目地割２㎡程度、最大目地間隔を３ｍ程度とする。
| （4） | 屋上防水層保護コンクリート等の上に行うモルタル塗り仕上げの場合は、目地を設ける。
目地は、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm
程度とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.4 工法(その他)
(c）.タイル張り下地等の下地モルタル塗り
（１） | 床
(ⅰ) | 塗厚は、原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
(ⅱ) | 床の下地モルタルの施工の表面仕上げは、木ごてで仕上げる。
（２） | 壁
(ⅰ) | セメントモルタル張りタイル下地
① | 塗厚は、原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
② | タイル張りが密着張り、改良積上げ張り(内装タイルの場合を除く。)、
改良圧着張り、マスク張り及びモザイクタイル張りの場合、並びに、
セメント系厚付け仕上塗材の場合は、中塗りまで行い木ごて押えとする。
③ | タイル張りが改良積上げ張りで、かつ、内装タイルの場合は、厚さ6ｍｍの下塗り
(ラス下地の場合を含む。）を行う。
④ | モルタル下地面の仕上げは、原則として、木ごて押えとし、その精度はモザイクタイル
では2mにつき3mm、小口以上のタイルでは、2mにつき4mmとする。
なお、精度については、確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
(ⅱ) | 壁タイル接着張り下地
① | タイル張りが、内装タイル接着剤張りの場合は、中塗りまで行い、金ごてで仕上げる。
② | 外壁壁タイル接着剤張りの場合の躯体コンクリート表面の仕上がり状態は、
目違い、不陸等の極めて少ない、良好な面とし、平たんさは、3ｍにつき7mm以下とする。
③ | 外壁タイル接着張りの場合の仕上げは、原則として、金ごて１回押えとし、その
精度は1mにつき3ｍｍ以下とする。
(ⅲ) | 外壁タイル張り下地等の下地モルタル塗りの確認
① | 外壁タイル張り下地等の下地モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行う、
なお、浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
② | 浮き及び精度について、不具合が確認された場合は直ちに補修を行う。
③ | 外壁タイル張り下地の下地モルタルの接着力試験は、特記による。
（３） | 外壁の場合は、タイルの伸縮調整目地に合わせて幅１０㎜以上の伸縮調整目地を
設ける。
伸縮調整目地は、発泡合成樹脂板の類を用い、目地周辺から浮きが発生しないよう、
構造体まで達するようにする。
(d）.建具廻りのモルタル詰め
(1) | 枠の周囲に充填するモルタルの調合は、容積比で（セメント）１：（砂）３ とし、
雨掛かり部分に使用するものは、防水材又は凍結防止剤入りモルタルとする｡
ただし、塩化物を主成分とする防水材又は凍結防止剤は使用しない｡
枠見込みが大きい場合や、枠と躯体の間隔寸法が大きい場合は、枠に切梁を行い、
数回に分けてモルタル詰めをする｡なお、モルタル詰めによる枠の変形及び汚損の
有無をチェックする｡
(e).目地
（１） | コンクリートブロック下地のモルタル面は、ブロックの目地に合わせて２ｍ内外及び
RC等との取り合いで目地きりを行う。
外部はシーリングを行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.1,2.仕上塗材 適用範囲等
5.4. 仕上塗材仕上げ
5.4.1. 適用範囲
建築用仕上塗り材を用いる内外装仕上げ工事に適用する。
・外壁面： 複層塗材E及びRE。庇上げ裏は外装薄塗材E。
・内壁面： EP及び下地処理。
5.4.2. 材料
| (a) | 仕上塗材
|  | （１） | 仕上塗材はJIS A6909(建築用仕上げ塗材)に適合したものを使用する。
ただし、内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
|  | （２） | 仕上塗材は、製造所において指定された色及びつや等に調合し、有効
期間を経過したものは使用しない。
下塗材、主材及び上塗材は、同一製造所の製品とする。
|  | （３） | 内装薄塗材及び内装厚塗材で吸放湿性を有する塗材を用いる場合は、
JIS A 6909の「調湿形」の表示のあるもの適用は特記による
|  | （４） | 内装薄塗材 Wをコンクリート、セメントモルタル等のアルカリ性の下地に
適用する場合は、JIS A6909の「耐アルカリ性試験合格」の表示のあるものを
用いる。
|  | （５） | 内装薄塗材Wは、JIS A6909 の「かび抵抗性」の表示のあるものを用いる。
|  | （６） | 複層塗材の耐候性は、特記による。特記がなければ、３種とする。
|  | （７） | 複層塗材の上塗材の種類は、水系ウレタン樹脂エナメルのつやありとする。
|  | （８） | 防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき認定を受けた
ものとする。
| (b) | 下地調整材は、JIS A6916による。
| (c) | 水は原則として、水道水を使用する。
| (d) | 上記以外は仕上塗材製造所の指定する製品とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.3.4.5下地処理・調整
5.4.3. 施工一般
(a) | 見本塗板は、塗付け量又は塗厚が工程ごとに確認できるように作成する。
(b) | 仕上げ場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、作業を行わない。
ただし、採暖、換気等を適切に行う場合は、この限りでない。
(c) | 降雨の恐れのある場合多湿等により結露のおそれのある場合又は
強風時には、原則作業は行わない。
(d) | 仕上げに溶剤を使用する場合は、換気をよくして、中毒を起こさないようにする。
(e) | 工程毎の所要量の確認は自主検査記録にて行う。
(f) | シーリング面に仕上を行う場合は、硬化を確認し、塗重ねの適合性を確認し、
逆プライマー塗布等の必要な処理を行う。
5.4.4. 下地処理
(a) | コンクリート下地等で、ひび割れがある場合、必要に応じてU字形にはつり、仕上げに
支障のないモルタル等で充填し、14日程度放置する。
ただし、気象条件等によりモルタル等が付着が確保できる場合には、放置期間を
短縮することができる。
(b) | 外壁のコンクリート下地で漏水のおそれのあるひび割れはU字形にはつり、
シーリング材を充填する。なお、シーリング材は、仕上げに支障のないものとする。
5.4.5. 下地調整
(a) | コンクリートの下地調整
| （１） | 目違い等は、サンダー掛け等により、取り除く。
| （２） | 表面に付着しているエフロレッセンス、レイタンス、油脂、汚れ等は、
ワイヤーブラシやサンドペーパー等で除去する。
| （３） | 下地調整塗材（〇〇〇）を、1～2mm 程度全面に塗り付けて、平滑にする。
ただし、スラブ下等の見上げ面及び厚付け仕上げ等の場合は、省略する。
| （４） | 下地の不陸調整厚さが1mm以下の場合は、上記（〇〇〇）に替えて、
下地調整塗材（〇〇〇）を平滑に塗付けることとする。
| （５） | 下地の不陸調整厚さが 3mm を超えて、10mm 以下の場合は、
下地調整塗材（〇〇〇）に替えて、下地調整塗材（〇〇〇）を平滑に
塗り付ける。
(b) | モルタル、プラスター及びPCパネルの下地調整
| （１） | 下地面の清掃を行う。
| （２） | 合成樹脂エマルジョンシーラーを全面に塗り付ける。 ただし、仕上塗材の
下塗材で代用する場合は、省略することができる。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.6.工法
5.4.6. 工法
(a) | 外装薄塗材Si及び可とう形外装薄塗材Si
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
ただし、溶剤系の下塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは次による。
|  | (ⅰ) | 吹き付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
塗り回数は、〇〇回（仕上塗材製造所の仕様）とする。
（b) | 複層薄塗材E及び可とう形外装薄塗材E
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗り（吹き付け）
|  | (ⅰ) | 吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
|  | ・ | 塗り回数は〇〇回（仕上塗材製造所の仕様）とする。
|  | ・ | 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上る
|  | ・ | 吹き付け回数は、基層吹きと模様吹きの2回とする。
|  | ・ | 基層吹きは、むらなく下地を覆うように吹き付ける。
|  | ・ | 模様吹きは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
|  | ・ | 凸部処理は、模様吹きの後に、見本塗り板と同様の模様になるように
こて又はﾛｰﾗｰにより押さえる。
|  | ・ | 基層吹きは、むらなく下地を覆うように吹き付ける。
|  | ・ | 模様吹きは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
|  | ・ | 凸部処理は、模様吹きの後に、見本塗り板と同様の模様になるように
こて又はﾛｰﾗｰにより押さえる。
|  | (ⅲ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（ｃ) | 防水形外装薄塗材E
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又は、ローラーにより、
端部に段差のないように塗り付ける。
| （４） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅱ) | 模様塗りは、次による。
①吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
②ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
（d) | 外装薄塗材S
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りの吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
（e) | 内装薄塗材C及び内装薄塗材L
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
ローラーで用いて塗り付ける。
|  | (ⅲ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（f) | 内装薄塗材Si及び内装薄塗材E
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
ローラーで用いて塗り付ける。
|  | (ⅲ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（ｇ) | 内装薄塗材Ｗ
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
ただし、合成樹脂エマルジョンを使用する場合は、仕上塗材製造所の仕様による。
| （２） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、吹き付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅱ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（h) | 外装圧塗材Ｃ
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
ただし、溶剤系の下塗材又は上塗り材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に
なるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
| （４） | 上塗り材を用いる場合は、上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が
生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。
（i) | 外装薄塗材Si及び外装薄塗材E
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で
均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅲ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
| （４） | 上塗り材を用いる場合は、上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が
生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。
（j) | 内装圧塗材Ｃ
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（k) | 内装厚塗材L及び内装厚塗材G
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗り（吹き付け）
|  | (ⅰ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（ｌ) | 内装厚塗材Si及び内装厚塗材E
| （１） | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅲ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
（m) | 複層塗材CE及び複層塗材RE
| （１） | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅱ) | 溶剤系の下塗り材又は、上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に薄める。
|  | (ⅲ) | ２液形状塗材は、薄める前に基材と硬化剤を指定の割合で混ぜ合わせる。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | ① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
| （４） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗材の所要量は、メタリックの場合は0.4kg/m3以上とする。 また、上塗りの
工程を３回以上とし、第1回目はクリアー又は、メタリックと同系色のエナメルを
塗り付け、最上層はクリアーとする。
|  | (ⅱ) | (ⅰ)以外の場合は、上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が
生じないように均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（ｎ) | 複層塗材Si及び複層塗材E
| （１） | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅲ) | ２液形状塗材は、薄める前に基材と硬化剤を指定の割合で混ぜ合わせる。
| （２） | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （３） | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | ① 基層塗りと模様塗りの2回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を覆うように
塗り付ける。
③ 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。。
④ 凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
| （４） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗材の所要量は、メタリックの場合は0.4kg/m3以上とする。 また、上塗りの
工程を３回以上とし、第1回目はクリアー又は、メタリックと同系色のエナメルを
塗り付け、最上層はクリアーとする。
|  | (ⅱ) | (ⅰ)以外の場合は、上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が
生じないように均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（o) | 可とう形複層塗材CE
| (２) | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅱ) | 溶剤系の下塗り材又は、上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に薄める。
|  | (ⅲ) | ２液形状塗材は、薄める前に基材と硬化剤を指定の割合で混ぜ合わせる。
| (２) | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （3) | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付けの場合は、次による。
①基層塗りは、だれ、ピンホール、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
なお、塗り回数は製造所の仕様による。
②模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付け
条件により吹き付ける。
③凸部処理は、模様塗りののちに、見本塗板と同様の模様になるように
こて又はローラーにより押える。
|  | (ⅱ) | ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
なお、塗り回数は、仕上塗材製造所の仕様による。
| （４） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように
均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（p) | 防水形複層塗材CE及び防水形複層塗材RE
| （１） | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅱ) | 溶剤系の下塗り材又は、上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に薄める。
|  | (ⅲ) | ２液形状塗材は、薄める前に基材と硬化剤を指定の割合で混ぜ合わせる。
| (２) | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （3) | 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又は、ローラーにより、
端部に段差のないように塗り付ける。
| （4) | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を
覆うように塗り付ける。
|  | (ⅱ) | 模様塗りは、次による。
①吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の
吹き付け条件により吹き付ける。
②ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
| （5） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように
均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（q) | 防水形複層塗材E
| (1) | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅲ) | ２液形状塗材は、薄める前に基材と硬化剤を指定の割合で混ぜ合わせる。
| (２) | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| （3) | 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又は、ローラーにより、
端部に段差のないように塗り付ける。
| （4) | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を
覆うように塗り付ける。
|  | (ⅱ) | 模様塗りは、次による。
①吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の
吹き付け条件により吹き付ける。
②ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
| （5） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように
均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（ｒ) | 防水形複層塗材RS
| (1) | 材料の練混ぜ
|  | (ⅰ) | 材料の練混ぜは、製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し
終わる量とする。
|  | (ⅱ) | 下塗材、主材、上塗材が２液形の場合は、薄める前に基剤と硬化剤を指定の
割合で混ぜ合わせる。
| (２) | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| (3) | 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又は、ローラーにより、
端部に段差のないように塗り付ける。
| （4) | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないように下地を
覆うように塗り付ける。
|  | (ⅱ) | 模様塗りは、次による。
①吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の
吹き付け条件により吹き付ける。
②ローラー塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、
所定のローラーで用いて塗り付ける。
| （5） | 上塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように
均一に、はけ、ローラー又は、スプレーガンにより、塗り付ける。
（s) | 軽量骨材仕上塗材
| (1) | 材料の練混ぜは、仕上塗材製造所の指定する方法で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、〇〇時間（製造所の指定する可使時間）以内に使用し終わる量とする。
| (２) | 下塗りは、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
| (３) | 主材塗りは、次による。
|  | (ⅰ) | 吹付け塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上るように、指定の吹き付ける。
なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
|  | (ⅱ) | こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定の
こてを用いて塗り付ける。なお、塗り回数は〇〇回（製造所の仕様）とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.5.床コンクリート直均し 適用範囲等
5.5. 床コンクリート直均し仕上げ
5.5.1. 適用範囲
床コンクリート打設込み後、コンクリートの表面を金こてで仕上げる工事及び粗面仕上げ
とする塗り物、敷物、張り物等の下地で特記されたもの並びに防水下地の工事に適用する｡
5.5.2. 床面の仕上り
| （１） | 壁の巾木回りは、3m につき 3mm 以内とする｡
| （２） | 仕上り面でのむらは、目視により支障がない程度とする｡
| （３） | 上記の内容以外は、下表による｡
|  | 仕上げの種類 | 平たんさ
|  | ・合成樹脂塗り床 ・ビニル系床材張り ・床コンクリート直均し仕上げ ・フリーアクセスフロア(置敷式) | 3mにつき 7㎜以下
|  | ・カーペット張り ・防水下地 ・セルフレベリング材塗り | 3mにつき 10㎜以下
|  | ・タイル張り ・モルタル塗り ・二重床 | １mにつき 10㎜以下
nikkenren 2022.4.1

## 5.5.3.施工
5.5.3. 施工
(a) | 上面は、所定の位置と勾配に従って、仕上りの平たんさが得られるように仕上げる。
(b) | コンクリート打込み後の均しでは、所定のレベル又は所定の勾配に荒均しを行ったのち、
コンクリートが凝結硬化を始める前に、タンパー等で表面をたたき締め、平らに敷き均し、
コンクリートの沈みひび割れを防止する｡
(c) | コンクリートの表面は、所定のレベルを保つように、長尺の均し定規を用いて平均に
均す｡
また、壁際、柱際等で、均しに定規等を使用できない部分は、不陸が生じないように
十分に木ごてなどでタンピングして平らに仕上げる｡
(d) | 定規均しをむらなく行った後の工法は、次を標準として仕上げる｡
| （１） | 中むら取りを木ごてで行う。
| （２） | 踏板を用いて金ごて押えを行い、セメントペーストを十分に表面に
浮き出させる｡
| （３） | 締り具合を見て、金ごてで強く押え平滑にする｡
| （４） | 粗面仕上げとする場合は、(3)の工程ののち、デッキブラシ等で目通りよく粗面に
仕上げる。
| （５） | 屋内の床仕上げの種類でビニル系床材や合成樹脂塗り床仕上げなど
仕上げ厚が薄い場合には、金ごて仕上げ又は機械式こて仕上げで、下ずり、
中ずり及び仕上げずりの３工程を標準にする｡
(e) | 仕上げ面で、こてむらの著しい箇所は、コンクリート硬化後グラインダーで平滑に
仕上げる｡
養生
(a) | 表面仕上げ後、コンクリートの硬化状態を見計らい、ビニルシートで覆うなどして、表面の
保護を行う。
(b) | 上階の型枠取付け、鉄筋の運搬等の場合には、仕上げ表面を傷つけないように行う。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1.検査
6.検査
6.1.自主検査要領
工程内検査は「左官工事自主検査表」による
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
左官工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 左官工事仕様の確認 | 設計図の仕様とおりであること |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 取付下地の確認 | 凹凸がなく平滑かジャンカ、エフロがないこと |  | 合格 不合格 | 除去し補修する
|  | 汚れ、ほこりの除去 |  | 合格 不合格 | 高圧洗浄、ワイヤブラシ掛け
|  | コンクリートひび割れの有無 |  | 合格 不合格 | 補修する
2 | 下地の処理（粗面化） | 見本どおりの粗面状態となっている |  | 合格 不合格 | 再施工する
3 | 材料 | 材料の保管状況は計画通りとなっている |  | 合格 不合格 | 改善する
|  | 計画書通りの材料および配合 |  | 合格 不合格 | 再調合する
4 | 伸縮目地 | 施工図通りの配置となっている |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 下塗り（サンドモッルタル工法） | 給水調整剤を塗布 |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 下塗り（薄塗り工法） | 調合を確認する |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 乾燥がひどい時散水養生 |  | 合格 不合格 | 散水する
|  | 塗り厚 （○mm以下） |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 乾燥期間 （〇日以上） |  | 合格 不合格 | 是正する
6 | むら直し | 下塗りの浮きがないこと |  | 合格 不合格 | カッター切りし補修する
|  | 塗り厚 （○mm以下） |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 乾燥期間 （〇日以上） |  | 合格 不合格 | 是正する
7 | 中塗り | むら直しの浮きがないこと |  | 合格 不合格 | カッター切りし補修する
|  | 塗厚（6～9ｍｍ） |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 乾燥期間（10日以上） |  | 合格 不合格 | 是正する
8 | 上塗り | 中塗りの浮きがないこと |  | 合格 不合格 | カッター切りし補修する
|  | 塗厚（6～9ｍｍ） |  | 合格 不合格 | 修正する
9 | 目地仕上げ | 目地周りのモルタルが欠けていないか |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | 仕上がりが平滑であること |  | 合格 不合格 | カッター切りし補修する
|  | 浮きのないこと |  | 合格 不合格 | カッター切りし補修する
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、左官工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、左官工事全体の円滑な進捗を図る。
c.左官工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 巡視
a.現場代理人による左官工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.左官工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[14 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[19 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工業者 |  |  | ℡
建材納入業者 |  |  | ℡ | [11 empty] | 左官砂納入業者 |  |  |  |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
[8 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [11 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1