## 表紙
新築工事
吹 付 け 塗 装 工 事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 吹付け工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 施工管理
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.2 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
吹付け塗装工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS23 吹付け工事 2006年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・監督員・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について施工業者及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 吹付け塗装工事概要
2.2 吹付け塗装工事概要
2.2.1 吹付け塗装工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 規格名称 | 種類(呼び名) | 仕上形状 | 工法 | 塗厚
| 薄付け仕上塗材 |  |  |  | 3mm程度以下
| 厚付け仕上塗材 |  |  |  | 4mm～10mm程度
| 複層仕上塗材 |  |  |  | 3mm～5mm
| 軽量骨材仕上塗材 | 吹付け用軽量塗材 | 砂壁状 | 吹付け
|  | こて塗用軽量塗材 | 平たん状 | こて塗り
2.2.3 施工数量
| 用途 | 種類 | 数量（単位） | 備 考(通称)
| 外装用 |  |  | 弾性リシン
内装用
2.2.4 施工機器
| 供給方式 | 圧送方法 | 吹付け期の形状 |  | 仕上げ塗り材
| カップ式 | 重力式 | リシンガン |  | 薄付け仕上塗材
| 圧送式 | エアレス式 |  |  | シーラー、上塗材
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 吹付け工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【吹付け工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【吹付け工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【吹付け工事】材料業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【吹付け工事】材料業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1.材料
5 施工要領
5.1 使用材料
a) 塗料
| 規格 | 名称 | 施工場所 | 製造会社 | 品番
b) 研磨紙
サンドぺーパー ＃120～＃400 ○○メーカー
c) 塗板見本
各種・各色とも板見本を作成し、監理者承諾を受ける。
大きさは、300mm×300mm 程度.
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.作業フロー
5.2.施工フロー(防水形複層塗材E仕上げ(凸部処理・凹凸模様。吹付け)
セメント系及び石膏系素地面の塗装施工
nikkenren 2022.4.1
検査
見本提出と承認
材料受け入れ
下塗り
増塗り
主材基礎塗り 1回目
主材基礎塗り 2回目
主材模様塗り
凸部処理
上塗り 1回目
上塗り 2回目
下地の調整
下地の処理
検査
YES
NO
YES
NO
《左官工事施工計画書による》

## 5.3.施工方法
5.3.施工方法
5.3.1 施工一般
| (a) | 下地の処理
コンクリート、モルタル下地等で、ひび割れがある場合は、必要に応じて、Ù字形にはつり、
仕上げに支障のないモルタル等で充填し、14日程度放置する。ただし、気象条件等に
よりモルタル等の接着が確保できる場合には、放置キカンを短縮することができる。
漏水のおそれのあるひび割れは、U字形にはつり、シーリング材を充填する。
| (b) | 下地の調整
目違い等は、サンダー掛け等により、取り除く。
表面に付着しているエフロレッセンス、レイタンス、油脂、汚れ等は、
ワイヤーブラシやサンドペーパー等で除去する。
下地調整塗材（〇〇〇）を、1～2mm 程度全面に塗り付けて、平滑にする。
ただし、スラブ下等の見上げ面及び厚付け仕上げ等の場合は、省略する。
下地の不陸調整厚さが1mm以下の場合は、上記（〇〇〇）に替えて、
下地調整塗材（〇〇〇）を平滑に塗付けることとする。
下地の不陸調整厚さが 3mm を超えて、10mm 以下の場合は、
下地調整塗材（〇〇〇）に替えて、下地調整塗材（〇〇〇）を平滑に塗り付ける。
| (ｃ) | 材料の混ぜ合わせ
(1)下塗材は、希釈せずハンドミキサーで均一にする。
(2)主材は、定められた模様に対する所定の粘度に調整よう、指定量の水を加え、
ハンドミキサーなどで均一にする。
(3)上塗材は、指定の水を加え、ハンドミキサーで均一に薄める。
| (d) | 下塗り
(1)下塗りは、下地の吸込みのばらつきを防ぐため、だれ・塗残しのないように
均一に塗り付ける
| (e) | 主材塗り
(1) 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口まわり等にはけ又は、ローラにより、
端部に段差がないように仕上げる。
(2)基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗残しのないように
均一に塗り付ける。
(3)模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上げるように、指定の吹付け
条件により、吹付ける。
| (f) | 凸部処理
凸部処理は、見本と同様の模様になるように模様吹き後、1時間以内の
適当なときを選んで行う。
| (ｇ) | 上塗り
上塗りの塗り回数は、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むらのないように均一に塗り付ける。
| (ｈ) | 塗り方は、以下の(1)から(3)の工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、
乱さないように十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
(1)はけ塗り：はけを用いる。はけ目を正しく一様に塗る。
(2)吹付け塗り：塗装用スプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、用いる
塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないように一様に塗る。
(3)ローラーブラシ塗り：ローラーブラシを用いる。隅、ちり回り等は、小ばけ又は専用の
ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。
5.3.2 防水形複層塗材E仕上げ(凸部処理・凹凸模様。吹付け)
| 工程 |  | 材料 | 所要量 (kg/㎡) | 希釈方法 | 塗り回数 | 塗装方法 | 工程間(hr)
| 下塗り |  | 防水形複層塗材E下塗材 | 0.1以上 | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け・ローラー | 3以上
| 増塗り |  | 防水形複層塗材E主材 | 0.9以上 | 水道水 製造所の指定 | 1 | 刷毛・ローラー | 3以上
| 主材 基礎塗り １回目 |  | 防水形複層塗材E主材 | 1.7以上 (2回合計) | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け | 16以上
| 主材 基礎塗り 2回目 |  | 防水形複層塗材E主材 |  | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け | 16以上
| 主材模様塗り |  | 防水形複層塗材E主材 | 0.9以上 | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け | 24以上
| 凸部処理 |  | - | - | - | - | 押え・ローラー | 1以上
| 上塗り １回目 |  | 防水形複層塗材E上塗材 | 0.25以上 (2回合計) | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け・ローラー | 3以上
| 上塗り ２回目 |  | 防水形複層塗材E上塗材 |  | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け・ローラー | -
5.3.3 外装薄塗材E仕上げ(砂壁状、吹付け)
| 工程 |  | 材料 | 所要量 (kg/㎡) | 希釈方法 | 塗り回数 | 塗装方法 | 工程間(hr)
| 下塗り |  | 防水形複層塗材E下塗材 | 0.1以上 | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け・ローラー | 3以上
| 主材 基礎塗り １回目 |  | 防水形複層塗材E主材 | 1.0以上 (2回合計) | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け | 2以上
| 主材 基礎塗り 2回目 |  | 防水形複層塗材E主材 |  | 水道水 製造所の指定 | 1 | 吹付け | -
5.4 施工管理
| (a) | 見本塗り板は、所要量又は塗り厚が工程ごとに確認できるものように作成する。
| (b) | 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生期間は、材料の種類、気象条件等に
応じて、適切に定める。
| (c) | 仕上げ場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、作業を行わない。
| (d) | 降雨の恐れのある場合及び強風時には、原則作業は行わない。
| (e) | 工程毎の所要量の確認は自主検査記録にて行う。
| (f) | シーリング面に仕上を行う場合は、硬化を確認し、塗り重ねの適合性を確認し、
逆プライマー塗布等の必要な処理を行う。
| (g) | 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量（1回あたり）とする。
ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1.検査
6.検査
6.1.自主検査要領
工程内検査は「吹付け工事自主検査表」による

## 6.2 自主検査表
吹付け工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担 当 者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日: |  |  | 確認者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料・製品 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
2 | 識別(塗装色） | 見本板作成 |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
3 | 工法 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
4 | 養生 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
5 | 検査、試験 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
6
7
施工前自主検査 |  |  | 検査日: |  |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地の乾燥、平滑、清掃 | 乾燥し、かつ著しい不陸・汚れのないこと コンクリート5％以下、モルタル8％以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 下地調整 | じゃんか、コールドジョイント、ひび割れ |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 材料 | 表示による材料適合の確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 施工環境 | 5℃以下、湿度85％以上、強風時または施工 |  | 合格 不合格 | 是正する
後に降雨・降雪・結露の可能性がある場合は、
原則施工中止
やむを得ず施工する場合は適切な養生を実施
5 | 仕上塗材の調合 | メーカーの仕様書で材料の調合割合を確認 |  | 合格 不合格 | メーカーにて、材料の取替え
施工時自主検査 |  |  | 検査日: |  |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 作業工程 | 塗り回数と色調があっていること |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | （各工程毎の膜厚） | （塗料の膜厚があっていること） |  | 合格 不合格 | 修正する
| 各工程毎の塗布量 | 使用量が計画書通り |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 塗装面の状態 | だれ、ピンホール、むら が無いこと |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 前工程の色が隠蔽されていること | 前工程の色が見えないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 塗装間隔時間 | 養生時間を確保すること |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 材料の可使時間 | 可使時間が守られているか確認 |  | 合格 不合格 | 材料の取替え
施工完了自主検査 |  |  | 検査日: |  |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 表面仕上り状態 | 設計図書・施工計画書、見本に適合していること |  | 合格 不合格 | 修正する
色、模様、つや
2 | むら、傷の有無 | 著しいむら、傷チェッキングのないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 清掃、保護 | ペンキ塗り立て表示等あること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 足場つなぎの跡 | はがれ・漏水・仕上がりむらのないこと |  | 合格 不合格 | 再塗装
（ｳﾚﾀﾝ系またはｱｸﾘﾙ系シーリング充填）
5 | 塗残し | 施工範囲の確認 |  | 合格 不合格 | 再塗装
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、吹付け工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、吹付け工事全体の円滑な進捗を図る。
c.吹付け工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.吹付け塗装工事中は、作業場所付近に消火器を設置し、火気を使用する作業を禁止する。
b.吹付け工事中は、作業場所付近の分電盤の使用を原則禁止とする。
c.吹付け塗装作業場所付近に吹付け塗装材料を仮置きする場合は、消火器を設置し、 仮置き場付近での火気を使用する作業を禁止する。
d.現場に納品した吹付け塗装材料は定められた場所に保管し、保管場所であることの明示と 消火器を設置する。
e.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による吹付け工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.吹付け工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[14 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[16 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
製造所名 |  |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ ） |  | No
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
運搬業者 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1